## 테스트 케이스
QA 테스트 케이스 — 카카오 선물하기 상품권 연동 (coop-integration)
프로젝트: | coop-integration
작성일: | 2026-04-13 (최종 갱신: 2026-04-15)
상태: | 검수대기
전체 케이스: | 110건 (P1: 58 / P2: 47 / P3: 3 / Skip: 2)
1. 기능 테스트 — 하트 충전권 (US-1)
1.1 하트 충전권 정상 플로우
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-H01 | 하트 충전권 조회 성공 | 로그인 상태, 유효한 하트 충전권 쿠폰번호 | 1. 쿠폰 탭 진입 2. 쿠폰번호(90/91 프리픽스) 입력 3. "등록" 탭 | check API 호출 → S2-A 하트 확인 팝업 표시: 하트 아이콘, "하트 충전 쿠폰" 캡션, "하트 N개 충전" 제목, 안내 문구, "충전하기"/"취소" 버튼 | 서버+웹 | P1 | -
TC-H02 | 하트 충전 사용 성공 | TC-H01 팝업 표시 상태 | 1. "충전하기" 버튼 탭 | use API 호출 → S3 완료 팝업: 캐릭터+하트 일러스트, "하트가 N개 충전되었어요!", "확인" 버튼 (유효기간 미표시 — ISS-003) | 서버+웹 | P1 | -
TC-H03 | 충전 완료 후 확인 이동 | TC-H02 완료 팝업 표시 | 1. "확인" 버튼 탭 | 내 하트 페이지로 이동, 보유 하트 수량에 충전분 반영 | 웹 | P1 | -
TC-H04 | 하트 충전 내역 표시 | TC-H03 내 하트 페이지 | 1. 충전 내역 확인 | "카카오 상품권 하트 충전" 항목이 최상단에 표시, 충전 수량 정확 | 서버+웹 | P2 | -
TC-H05 | 하트 충전권 5천원 (25개) | 유효한 5천원 충전권 | 1. 쿠폰 입력 → 등록 2. 확인 팝업에서 수량 확인 3. 충전하기 | "하트 25개 충전" 표시 → 충전 성공, 하트 +25 | 서버+웹 | P1 | -
TC-H06 | 하트 충전권 1만원 (60개) | 유효한 1만원 충전권 | TC-H05와 동일 절차 | "하트 60개 충전" 표시 → 충전 성공, 하트 +60 | 서버+웹 | P2 | -
TC-H07 | 하트 충전권 3만원 (200개) | 유효한 3만원 충전권 | TC-H05와 동일 절차 | "하트 200개 충전" 표시 → 충전 성공, 하트 +200 | 서버+웹 | P2 | -
TC-H08 | 하트 충전권 5만원 (350개) | 유효한 5만원 충전권 | TC-H05와 동일 절차 | "하트 350개 충전" 표시 → 충전 성공, 하트 +350 | 서버+웹 | P2 | -
1.2 하트 충전권 취소/닫기
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-H09 | 확인 팝업에서 취소 | S2-A 팝업 표시 | 1. "취소" 버튼 탭 | 팝업 닫힘, 쿠폰 화면 복귀, 쿠폰 미사용 (재시도 가능) | 웹 | P1 | -
TC-H10 | 확인 팝업 dim 클릭으로 닫기 | S2-A 팝업 표시, API 호출 아닌 상태 | 1. 팝업 외부(dim) 영역 클릭 | 팝업 닫힘, 쿠폰 화면 복귀 | 웹 | P2 | -
2. 기능 테스트 — 스킬 교환권 (US-2)
2.1 스킬 교환권 정상 플로우
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-S01 | 스킬 교환권 조회 성공 | 로그인 상태, 유효한 스킬 교환권 쿠폰번호 | 1. 쿠폰 탭 진입 2. 쿠폰번호 입력 3. "등록" 탭 | check API 호출 → S2-B 스킬 확인 팝업: 쿠폰 아이콘, "스킬 이용 쿠폰" 캡션, 스킬명 제목, 안내 문구, "받기"/"취소" 버튼 | 서버+웹 | P1 | -
TC-S02 | 스킬 이용권 발급 성공 | TC-S01 팝업 표시 상태 | 1. "받기" 버튼 탭 | use API 호출 → S2-B 팝업 닫힘 → 토스트 "스킬 이용권이 등록되었어요" (2.5초) → 쿠폰 리스트 최상단에 이용권 카드 추가 | 서버+웹 | P1 | -
TC-S03 | 이용권 카드 표시 확인 | TC-S02 이용권 카드 추가됨 | 1. 쿠폰 리스트 확인 | "이용권" 태그, "100%", 스킬명, "스킬 보러가기 >" 링크 표시 (만료일 미표시 — ISS-003) | 웹 | P1 | -
TC-S04 | 이용권 카드 만료 임박 표시 | 만료일이 7일 이내인 이용권 | - | ISS-003으로 expiryDate 표시 제거됨 → 해당 없음 | 웹 | - | Skip
TC-S05 | 이용권 카드 → 스킬 상세 이동 | TC-S03 이용권 카드 표시 | 1. 이용권 카드 탭 또는 "스킬 보러가기 >" 탭 | 해당 스킬 상세 페이지 이동, 쿠폰 적용 상태(♥0) 표시 | 웹 | P1 | -
TC-S06 | 스킬 상세 → 챗봇 채팅방 | TC-S05 스킬 상세 페이지 | 1. "지금 보러가기" 탭 | 챗봇 채팅방 진입, 스킬 자동 시작, 하트 차감 없음 | 웹 | P1 | -
TC-S07 | 쿠폰 입력란 초기화 | TC-S02 이용권 발급 성공 | 1. 쿠폰 입력란 확인 | 입력란 비워짐 | 웹 | P2 | -
TC-S08 | 헤더 쿠폰 수 갱신 | TC-S02 이용권 발급 성공 | 1. 헤더 확인 | 쿠폰 수 +1 반영 (예: "쿠폰 2" → "쿠폰 3") | 웹 | P2 | -
2.2 스킬 교환권 취소/닫기
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-S09 | 확인 팝업에서 취소 | S2-B 팝업 표시 | 1. "취소" 버튼 탭 | 팝업 닫힘, 쿠폰 화면 복귀, 쿠폰 미사용 | 웹 | P1 | -
3. 기능 테스트 — 쿠폰 화면 공통
3.1 쿠폰 입력
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-C01 | 플레이스홀더 텍스트 | 쿠폰 화면 진입 | 1. 입력란 확인 | "쿠폰 코드를 입력해주세요" | 웹 | P2 | -
TC-C02 | 등록 버튼 비활성 (빈 입력) | 입력란 비어있음 | 1. 등록 버튼 상태 확인 | 비활성화 (회색 `#C6C8CC`) | 웹 | P2 | -
TC-C03 | 등록 버튼 활성 (입력 있음) | 입력란에 값 입력 | 1. 등록 버튼 상태 확인 | 활성화 (노란 `#FFE967`) | 웹 | P2 | -
TC-C04 | 붙여넣기 지원 | 클립보드에 쿠폰번호 복사 | 1. 입력란에 붙여넣기 | 정상 입력됨 | 웹 | P2 | -
TC-C05 | 기존 쿠폰 정상 동작 | 기존 헬로우봇 쿠폰번호 | 1. 기존 쿠폰번호 입력 2. "등록" 탭 | 기존 쿠폰 등록 플로우 정상 동작 (coop API 호출 안 됨) | 웹 | P1 | -
TC-C06 | 90/91 프리픽스 분기 | 90으로 시작하는 번호 | 1. 쿠폰번호 입력 2. "등록" 탭 | coop check API 호출 (기존 쿠폰 API 아님) | 서버+웹 | P1 | -
3.2 미로그인 처리 (ISS-002 → ISS-007)
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-LG01 | 미로그인 시 입력 포커스 → 로그인 안내 팝업 | 미로그인(anonymous) 상태 | 1. 쿠폰 탭 진입 2. 입력란 포커스(탭) | 입력 차단, 로그인 안내 팝업(S6) 표시: 경고 아이콘, 안내 문구, "로그인하기"/"다음에 할래요" 버튼 | 웹 | P1 | -
TC-LG02 | 로그인 안내 팝업 "로그인하기" | TC-LG01 팝업 표시 | 1. "로그인하기" 버튼 탭 | 로그인 화면 이동 (fallbackUrl=/coupon) | 웹 | P1 | -
TC-LG03 | 로그인 안내 팝업 "다음에 할래요" | TC-LG01 팝업 표시 | 1. "다음에 할래요" 버튼 탭 | 팝업 닫힘, 쿠폰 화면 복귀 | 웹 | P1 | -
TC-LG04 | 로그인 안내 팝업 dim 클릭 차단 | TC-LG01 팝업 표시 | 1. 팝업 외부(dim) 영역 클릭 | 팝업 닫히지 않음 (반드시 버튼으로만 닫기) | 웹 | P2 | -
TC-LG05 | "다음에 할래요" 후 세션 내 재노출 안 함 | TC-LG03에서 "다음에 할래요" 선택 완료 | 1. 다시 입력란 포커스 | 로그인 안내 팝업 재노출 안 됨 (sessionStorage dismissed 상태) | 웹 | P2 | -
TC-LG06 | 새 세션에서 팝업 재노출 | TC-LG05 이후 세션 초기화 (탭 닫기 후 재진입) | 1. 미로그인 상태로 쿠폰 화면 진입 2. 입력란 포커스 | 로그인 안내 팝업 다시 표시 (sessionStorage 초기화) | 웹 | P2 | -
TC-LG07 | 로그인 안내 팝업 디자인 확인 | TC-LG01 팝업 표시 | 1. 팝업 요소 확인 | 경고 아이콘(icon_warning_24.svg), 안내 문구, "로그인하기" 노란 버튼, "다음에 할래요" 회색 버튼 (Figma S6 기준) | 웹 | P2 | -
4. 예외/에러 시나리오
4.1 check API 에러 (쿠폰 조회 실패)
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-E01 | 유효하지 않은 쿠폰 (CM_001) | 미존재 쿠폰번호 | 1. 잘못된 쿠폰번호 입력 2. "등록" 탭 | 토스트: "유효하지 않은 쿠폰입니다" (2.5초) | 서버+웹 | P1 | -
TC-E02 | 기간 만료 쿠폰 (CM_002) | 만료된 쿠폰번호 | 1. 만료 쿠폰 입력 2. "등록" 탭 | 토스트: "기간이 만료된 쿠폰입니다" | 서버+웹 | P1 | -
TC-E03 | 이미 사용된 쿠폰 (CM_003) | 사용 완료된 쿠폰번호 | 1. 사용된 쿠폰 입력 2. "등록" 탭 | 토스트: "이미 사용된 쿠폰입니다" | 서버+웹 | P1 | -
TC-E04 | 상품 매핑 없음 (CM_004) | 유효하나 헬로우봇에 미등록된 상품 | 1. 미등록 상품 쿠폰 입력 2. "등록" 탭 | 토스트: "상품을 찾을 수 없습니다" | 서버+웹 | P2 | -
TC-E05 | 통신 오류 (CM_006) | 쿠프마케팅 서버 응답 없음 | 1. 쿠폰번호 입력 2. "등록" 탭 | 토스트: "일시적인 통신 오류가 발생했습니다" | 서버+웹 | P1 | -
TC-E06 | 에러 후 입력 필드 유지 | TC-E01~E05 에러 발생 후 | 1. 입력란 상태 확인 | 이전 입력값 유지, 재시도 가능 | 웹 | P2 | -
TC-E06a | 결제취소 쿠폰 (CM_010) | 결제가 취소된 쿠폰번호 (쿠프마케팅 8099) | 1. 결제취소 쿠폰 입력 2. "등록" 탭 | 토스트: "결제가 취소된 쿠폰입니다" (ISS-006) | 서버+웹 | P2 | -
4.2 use API 에러 (쿠폰 사용 실패)
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-E07 | use 중 통신 오류 (CM_006) | S2 팝업 표시, 네트워크 불안정 | 1. "충전하기"/"받기" 탭 | 토스트: "일시적인 통신 오류가 발생했습니다", 서버에서 L3 망취소 자동 처리 | 서버+웹 | P1 | -
TC-E08 | 하트 충전 내부 실패 (CM_007) | 하트 충전 서비스 오류 | 1. 하트 확인 팝업에서 "충전하기" 탭 | 토스트: "하트 충전에 실패했습니다", 서버에서 L2 취소 자동 처리, 쿠폰 원복 | 서버+웹 | P1 | -
TC-E09 | 이용권 발급 실패 (CM_008) | 쿠폰 발급 서비스 오류 | 1. 스킬 확인 팝업에서 "받기" 탭 | 토스트: "스킬 이용권 발급에 실패했습니다", 서버에서 L2 취소 자동 처리, 쿠폰 원복 | 서버+웹 | P1 | -
TC-E10 | use 에러 후 팝업 처리 | TC-E07~E09 에러 발생 | 1. 팝업 상태 확인 | 확인 팝업 닫힘, 쿠폰 화면 복귀, 입력 필드 유지 | 웹 | P2 | -
4.3 중복/동시성
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-E11 | 등록 버튼 중복 탭 방지 | check API 호출 중 | 1. "등록" 탭 2. 즉시 다시 "등록" 탭 | 2번째 탭 무시 (버튼 disabled + 로딩) | 웹 | P1 | -
TC-E12 | 충전하기/받기 중복 탭 방지 | use API 호출 중 | 1. "충전하기" 또는 "받기" 탭 2. 즉시 다시 탭 | 2번째 탭 무시 (버튼 disabled + 로딩) | 웹 | P1 | -
TC-E13 | 취소 버튼 비활성 (API 호출 중) | use API 호출 중 | 1. "취소" 버튼 탭 | 탭 무시 (비활성화) | 웹 | P1 | -
TC-E14 | dim 클릭 무시 (API 호출 중) | use API 호출 중 | 1. 팝업 외부(dim) 클릭 | 팝업 닫히지 않음 | 웹 | P1 | -
TC-E15 | 동일 쿠폰 재사용 시도 | 이미 사용된 쿠폰번호 | 1. 동일 쿠폰번호 재입력 2. "등록" 탭 | check에서 "이미 사용된 쿠폰입니다" 반환 | 서버 | P1 | -
TC-E16 | 취소된 쿠폰 재사용 성공 | L2 취소 처리된 쿠폰번호 (쿠프마케팅 측 원복 완료) | 1. 취소된 쿠폰번호 입력 2. "등록" → check 성공 3. "충전하기"/"받기" → use | check 성공 → use 성공 (usage UPSERT로 기존 레코드 갱신, UNIQUE 위반 없음) (ISS-001) | 서버 | P1 | -
TC-E17 | 결제취소 쿠폰 use L0 재검증 (CM_010) | check 통과 후 쿠폰 결제취소 발생 | 1. check 성공 상태에서 "충전하기" 탭 2. use API의 L0 재검증 시 8099 응답 | CM_010 에러 반환, 토스트: "결제가 취소된 쿠폰입니다" (ISS-006) | 서버+웹 | P2 | -
5. UI/디자인 테스트
5.1 팝업 디자인 (웹 — Figma 확정 기준)
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-D01 | 팝업 공통 스타일 | S2-A/S2-B/S3 팝업 표시 | 1. 팝업 스타일 확인 | 너비 288px, rounded-20, p-24, 그림자 0px_8px_24px_rgba(0,0,0,0.24), 오버레이 rgba(36,37,38,0.7) | 웹 | P2 | -
TC-D02 | 확인 버튼 스타일 | 팝업 표시 | 1. 확인/충전하기/받기 버튼 스타일 | 배경 #FFE967 (노란), 텍스트 #242526, h-48, rounded-26 | 웹 | P3 | -
TC-D03 | 취소 버튼 스타일 | S2 팝업 표시 | 1. 취소 버튼 스타일 | 배경 #EDEDEE, 텍스트 #242526, h-48, rounded-26 | 웹 | P3 | -
TC-D04 | 하트 확인 팝업 요소 | S2-A 팝업 표시 | 1. 구성 요소 확인 | 하트 아이콘(24px), "하트 충전 쿠폰" 캡션(12px, #FF5D7A), "하트 N개 충전" 제목(22px Bold), 안내 문구, "충전하기"/"취소" 버튼 | 웹 | P2 | -
TC-D05 | 스킬 확인 팝업 요소 | S2-B 팝업 표시 | 1. 구성 요소 확인 | 쿠폰 아이콘(24px), "스킬 이용 쿠폰" 캡션(12px, #FF5D7A), 스킬명 제목(22px Bold), 안내 문구, "받기"/"취소" 버튼 | 웹 | P2 | -
TC-D06 | 하트 완료 팝업 요소 | S3 팝업 표시 | 1. 구성 요소 확인 | 캐릭터+하트 일러스트(140px), 캡션(12px, #FF5D7A), "하트가 N개 충전되었어요!" 제목(22px Bold), "확인" 노란 단일 버튼 (유효기간 미표시 — ISS-003) | 웹 | P2 | -
5.2 토스트 디자인
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-D07 | 토스트 스타일 | 에러 또는 성공 토스트 표시 | 1. 토스트 스타일 확인 | bg rgba(36,37,38,0.8), rounded-8, 하단 중앙, 14px Regular white, px-20 pt-13 pb-11 | 웹 | P2 | -
TC-D08 | 토스트 자동 사라짐 | 토스트 표시 | 1. 2.5초 대기 | 토스트 자동 사라짐 | 웹 | P2 | -
5.3 이용권 카드 디자인
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-D09 | 이용권 카드 스타일 | 이용권 카드 표시 | 1. 카드 스타일 확인 | 흰색 배경, 테두리 #EDEDEE, "이용권" 태그(흰 배경, border-#EDEDEE, text-#7E8185, 11px Bold), "100%"(18px Bold, #FF5D7A) | 웹 | P2 | -
TC-D10 | 만료일 표시 | 이용권 카드 표시 | - | ISS-003으로 이용권 카드에서 만료일 표시 제거됨 → 해당 없음 | 웹 | - | Skip
TC-D11 | 스킬 보러가기 링크 | 이용권 카드 표시 | 1. 하단 우측 확인 | "스킬 보러가기 >" (12px Bold, #BE7AFE) | 웹 | P3 | -
6. 서버 API 테스트
6.1 check API
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-A01 | check — 하트 충전권 응답 필드 | 유효한 하트 충전권 | 1. POST /api/coop/check | HTTP 200, `valid:true, productType:"heart", productName, heartQuantity, couponName` 반환 (expiryDate 미포함 — ISS-003) | 서버 | P1 | -
TC-A02 | check — 스킬 교환권 응답 필드 | 유효한 스킬 교환권 | 1. POST /api/coop/check | HTTP 200, `valid:true, productType:"skill", productName, fixedMenuSeq, chatbotSeq, skillName, couponName` 반환 (expiryDate 미포함 — ISS-003) | 서버 | P1 | -
TC-A03 | check — 비활성 상품 | 상품 is_active=false | 1. POST /api/coop/check | HTTP 200, `valid:false, errorCode:"CM_004"` | 서버 | P2 | -
TC-A04 | check — 빈 couponCode | couponCode 비어있음 | 1. POST /api/coop/check `{"couponCode":""}` | HTTP 400 또는 valid:false (파라미터 오류) | 서버 | P2 | -
TC-A05 | check — 인증 없이 호출 | Authorization 헤더 없음 | 1. POST /api/coop/check (토큰 없음) | HTTP 401 Unauthorized | 서버 | P1 | -
6.2 use API
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-A06 | use — 하트 충전 응답 필드 | 유효한 하트 충전권 | 1. POST /api/coop/use | HTTP 200, `success:true, productType:"heart", heartQuantity, productName` | 서버 | P1 | -
TC-A07 | use — 스킬 이용권 발급 응답 필드 | 유효한 스킬 교환권 | 1. POST /api/coop/use | HTTP 200, `success:true, productType:"skill", issuedCouponSeq, fixedMenuSeq, chatbotSeq, skillName, productName, message` | 서버 | P1 | -
TC-A08 | use — DB 기록 확인 (하트) | TC-A06 성공 | 1. coupc_marketing_coupon_usage 조회 | status="used", product_type="heart", heart_log_seq 연결, brand_auth_code 저장 | 서버 | P1 | -
TC-A09 | use — DB 기록 확인 (스킬) | TC-A07 성공 | 1. coupc_marketing_coupon_usage 조회 | status="used", product_type="skill", issued_coupon_seq 연결 | 서버 | P1 | -
TC-A10 | use — API 로그 기록 | TC-A06 또는 TC-A07 | 1. coupc_marketing_api_log 조회 | L0 + L1 로그 2건 이상 기록, request_data/response_data 포함 | 서버 | P2 | -
TC-A11 | use — 인증 없이 호출 | Authorization 헤더 없음 | 1. POST /api/coop/use (토큰 없음) | HTTP 401 Unauthorized | 서버 | P1 | -
TC-A12 | use — 동일 쿠폰 중복 사용 | 이미 사용(used)된 쿠폰번호, 동일 user_seq | 1. POST /api/coop/use (동일 쿠폰) | L0 재검증에서 CM_003 "이미 사용된 쿠폰" 반환 (UPSERT 방식이므로 UNIQUE 위반 아닌 L0에서 차단 — ISS-001) | 서버 | P1 | -
6.3 자동 복구 (Compensation)
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-A13 | L1 타임아웃 → L3 망취소 | 쿠프마케팅 API 응답 지연 | 1. use API 호출 (타임아웃 발생) | L3 망취소 호출, api_log에 L3 기록, 쿠폰 원복 | 서버 | P1 | -
TC-A14 | L1 성공 후 하트 충전 실패 → L2 취소 | HeartService 오류 | 1. use API 호출 (내부 충전 실패) | L2 취소 호출, api_log에 L2 기록, usage status="canceled" | 서버 | P1 | -
TC-A15 | L1 성공 후 쿠폰 발급 실패 → L2 취소 | CouponService 오류 | 1. use API 호출 (내부 발급 실패) | L2 취소 호출, api_log에 L2 기록, usage status="canceled" | 서버 | P1 | -
7. 관리자 테스트 (Admin)
7.1 상품 관리 (US-4)
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-M01 | 하트 충전권 상품 등록 | super 권한 운영자 | 1. AdminJS 상품 관리 진입 2. product_type=heart, product_code, price, heart_quantity 입력 3. 저장 | 상품 등록 성공, coupc_marketing_product에 행 추가 | 서버 | P1 | -
TC-M02 | 스킬 교환권 상품 등록 (자동 쿠폰 생성) | super 권한 운영자 | 1. product_type=skill, fixed_menu_seq 입력 2. 저장 | 상품 등록 성공 + CouponSpec(PERCENTAGE 100%) + CouponCondition 자동 생성, coupon_spec_seq 자동 연결 | 서버 | P1 | -
TC-M03 | 스킬 상품 수정 → CouponSpec 연동 | 등록된 스킬 교환권 | 1. 상품명 변경 2. 저장 | CouponSpec.name도 "[변경된 상품명] 이용권"으로 자동 업데이트 | 서버 | P2 | -
TC-M04 | 스킬 상품 대상 스킬 변경 | 등록된 스킬 교환권 | 1. fixed_menu_seq 변경 2. 저장 | CouponCondition.skillSeqs도 자동 업데이트 | 서버 | P2 | -
TC-M05 | 상품 비활성화 → 발급 중단 | 활성 상품 | 1. is_active=false 변경 2. 저장 | CouponSpec.issueEndDate 설정 → 신규 발급 중단, 기발급 쿠폰은 유효 | 서버 | P2 | -
TC-M06 | 상품 재활성화 → 발급 재개 | 비활성 상품 | 1. is_active=true 변경 2. 저장 | CouponSpec.issueEndDate=NULL → 발급 재개 | 서버 | P2 | -
TC-M07 | 비활성 상품 쿠폰 조회 | 비활성화된 상품 | 1. 해당 상품 쿠폰번호로 check API 호출 | valid:false, CM_004 | 서버 | P2 | -
7.2 Admin 수동 취소 + 상품 회수 (ISS-001)
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-M10 | Admin 하트 충전권 수동 취소 | 사용 완료된 하트 충전권 usage | 1. AdminJS 사용 이력에서 해당 행 선택 2. "사용 취소" 버튼 클릭 3. Guard 메시지 확인 → 확인 | Guard: 충전 수량, 현재 잔여 하트 표시. L2 취소 → usage status="canceled" → 하트 차감(UseByGiftCouponRecovery) + 회수 로그 기록 | 서버 | P1 | -
TC-M11 | Admin 스킬 교환권 수동 취소 | 사용 완료된 스킬 교환권 usage (이용권 미사용) | 1. AdminJS 사용 이력에서 해당 행 선택 2. "사용 취소" 버튼 클릭 3. Guard 메시지 확인 → 확인 | Guard: 이용권 사용 여부 표시. L2 취소 → usage status="canceled" → 발급된 100% 할인 쿠폰 삭제 | 서버 | P1 | -
TC-M12 | Admin 취소 시 하트 잔여 부족 경고 | 하트 충전 사용 완료, 잔여 하트 < 충전 수량 | 1. "사용 취소" 클릭 | Guard에 잔여 부족 경고 표시. 운영자 확인 시 남은 만큼만 차감 후 취소 진행 | 서버 | P2 | -
TC-M13 | Admin 취소 시 이용권 사용 완료 경고 | 스킬 이용권이 이미 사용된 상태 | 1. "사용 취소" 클릭 | Guard에 이용권 사용 완료 경고 표시. 운영자 확인 시 취소 진행 (이미 사용된 쿠폰은 삭제 불가) | 서버 | P2 | -
TC-M14 | Admin 취소 후 쿠폰 원복 확인 | TC-M10 또는 TC-M11 취소 완료 | 1. 취소된 쿠폰번호로 check API 호출 | 쿠프마케팅 측 원복 완료 시 valid:true 반환 (재사용 가능 상태) | 서버 | P2 | -
7.3 사용 이력 조회 (US-5)
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-M08 | 쿠폰번호로 사용 이력 검색 | 사용 이력 존재 | 1. AdminJS 사용 이력 페이지 2. 쿠폰번호 검색 | 해당 쿠폰의 사용 이력 표시 (사용자, 상품, 상태, 시각) | 서버 | P2 | -
TC-M09 | API 로그 조회 | 사용 이력 존재 | 1. AdminJS API 로그 페이지 2. 쿠폰번호 검색 | L0/L1/L2 등 API 호출 전문 로그 표시 | 서버 | P2 | -
8. 크로스 파트 테스트
ID | 시나리오 | 관련 파트 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 우선순위 | 결과
TC-X01 | check → 웹 팝업 데이터 매핑 (하트) | 서버↔웹 | 1. 하트 충전권 check 2. 팝업 데이터 확인 | 팝업의 상품명=API의 productName, 수량=heartQuantity 일치 | P1 | -
TC-X02 | check → 웹 팝업 데이터 매핑 (스킬) | 서버↔웹 | 1. 스킬 교환권 check 2. 팝업 데이터 확인 | 팝업의 스킬명=API의 skillName 일치 | P1 | -
TC-X03 | use → 하트 잔액 반영 | 서버↔웹 | 1. 하트 충전 use 2. 내 하트 페이지 확인 | 서버 DB heart_log와 웹 표시 하트 수량 일치 | P1 | -
TC-X04 | use → 쿠폰 리스트 반영 (스킬) | 서버↔웹 | 1. 스킬 교환 use 2. 쿠폰 리스트 확인 | 서버 발급 coupon과 웹 이용권 카드 데이터 일치 | P1 | -
TC-X05 | 에러 코드 → 웹 메시지 매핑 | 서버↔웹 | 1. 각 에러 코드 발생 2. 토스트 메시지 확인 | api-spec.md 에러 코드별 정의된 메시지와 토스트 텍스트 일치 | P1 | -
TC-X06 | Admin 상품 등록 → 사용자 쿠폰 사용 E2E | 서버(Admin)↔서버(API)↔웹 | 1. Admin에서 하트 상품 등록 2. 사용자로 해당 상품 쿠폰 등록 3. 하트 충전 확인 | 전체 플로우 정상 동작 | P1 | -
TC-X07 | Admin 상품 등록 → 스킬 이용권 E2E | 서버(Admin)↔서버(API)↔웹 | 1. Admin에서 스킬 상품 등록 2. 사용자로 해당 상품 쿠폰 등록 3. 이용권 발급 → 스킬 상세 → 0하트 구매 | 전체 플로우 정상 동작 | P1 | -
9. 다국어 테스트
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-L01 | 한국어 번역 | 언어=ko | 1. 전체 플로우 실행 | 팝업 텍스트, 토스트, 카드 텍스트 한국어 정상 | 웹 | P1 | -
TC-L02 | 영어 번역 | 언어=en | 1. 전체 플로우 실행 | 팝업 텍스트, 토스트, 카드 텍스트 영어 정상 | 웹 | P2 | -
TC-L03 | 일본어 번역 | 언어=ja | 1. 전체 플로우 실행 | 팝업 텍스트, 토스트, 카드 텍스트 일본어 정상, 번역 품질 검수 | 웹 | P2 | -
TC-L04 | 에러 메시지 다국어 | 각 언어 설정 + 에러 발생 | 1. 에러 유발 2. 토스트 메시지 확인 | errorMessage가 해당 로케일 번역으로 표시 | 서버+웹 | P2 | -
10. 비기능 테스트
10.1 보안
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-N01 | 비로그인 상태 접근 차단 | 로그아웃 상태 | 1. check/use API 직접 호출 | HTTP 401 반환 | 서버 | P1 | -
TC-N02 | 다른 사용자 쿠폰 사용 불가 | 유저A가 사용한 쿠폰을 유저B가 시도 | 1. 유저B로 동일 쿠폰 use API 호출 | CM_003 "이미 사용된 쿠폰" (쿠프마케팅 측에서 차단) | 서버 | P1 | -
TC-N03 | SQL Injection 방지 | - | 1. couponCode에 SQL 구문 입력 | 정상 에러 처리 (CM_001), DB 영향 없음 | 서버 | P1 | -
TC-N04 | API 로그 민감정보 마스킹 | 쿠폰 사용 후 | 1. 서버 로그 확인 | 쿠폰번호 마스킹 처리 (전체 노출 안 됨) | 서버 | P2 | -
10.2 성능
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-N05 | check API 응답 시간 | 정상 네트워크 | 1. check API 호출 2. 응답 시간 측정 | 3초 이내 응답 (쿠프마케팅 L0 포함) | 서버 | P2 | -
TC-N06 | use API 응답 시간 | 정상 네트워크 | 1. use API 호출 2. 응답 시간 측정 | 10초 이내 응답 (L0+L1+내부처리 포함) | 서버 | P2 | -
11. 웹뷰 환경 테스트
ID | 시나리오 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 파트 | 우선순위 | 결과
TC-W01 | iOS WebView 동작 | iOS 앱 내 웹뷰 | 1. 쿠폰 탭 진입 2. 하트 충전 전체 플로우 | 팝업/토스트/카드 정상 렌더링, API 호출 정상 | 웹 | P1 | -
TC-W02 | Android WebView 동작 | Android 앱 내 웹뷰 | 1. 쿠폰 탭 진입 2. 스킬 교환 전체 플로우 | 팝업/토스트/카드 정상 렌더링, API 호출 정상 | 웹 | P1 | -
TC-W03 | 모바일 브라우저 | 모바일 Safari/Chrome | 1. 전체 플로우 | 레이아웃 깨짐 없음, 팝업 정상 표시 | 웹 | P2 | -
ID | 증상 | 재현 조건 | 비고
테스트 쿠폰번호 (쿠프마케팅 제공)
테스트 환경

## 요약
테스트 결과 요약
항목 | 수치
전체 케이스 | 110
Pass | 0
Fail | 0
Skip | 2
미수행 | 108
통과율 | -
우선순위 | 케이스 수 | 설명
P1 | 58 | 필수 — 핵심 기능, 릴리스 차단
P2 | 47 | 중요 — 주요 기능, 릴리스 전 수정 권장
P3 | 3 | 보통 — 사소한 이슈, 후속 수정 가능
Skip | 2 | ISS-003으로 해당 없음 (TC-S04, TC-D10)

## 테스트 데이터
테스트 쿠폰번호 (쿠프마케팅 제공)
번호 | 쿠폰번호 | 프리픽스
1 | 901914216415 | 90 (카카오)
2 | 903276431800 | 90
3 | 906891777783 | 90
4 | 908114272214 | 90
5 | 908590067550 | 90
6 | 910189179684 | 91 (카카오 외)
7 | 912295658631 | 91
8 | 914053969988 | 91
9 | 914541033704 | 91
10 | 914932940805 | 91
테스트 환경
서버 | 개발 서버 (쿠프마케팅 테스트 서버 연동)
웹 | 개발 빌드
쿠프마케팅 API | http://test.authapi.inumber.co.kr:9999