## 요약
데이터 QA — Firebase 이벤트 3종 발화 검증
이벤트별 (1) 발생 시점, (2) 파라미터·가능한 값, (3) 검증 TC. event-spec.md §3 SSOT.
이벤트별 TC 수
EVT-1 view_coupon_register | 1 | 진입 발화 1건
EVT-2 register_coupon_success | 5 | kakao(heart/skill) + hellobot + giftiel + heart_amount/bonus_heart_amount 회귀
EVT-3 register_coupon_failure | 9 | CM001~CM010(주요 4건) + CO012 + NETWORK + UNKNOWN + prefix 미매칭 + ISS-050 회귀
합계 | 15
결과 집계
Pass | 0
Fail | 0
미수행 | 15
통과율 | -
참조 SSOT
event-spec.md §3 | 스펙 | EVT-1/2/3 정의·파라미터
event-spec.md §5 | DTO 의존 | couponType / productCode / heartQuantity 응답 필드
event-spec.md §7 | 검증 절차 | DebugView → events_intraday_* → events_*
issues.md ISS-050 | 정합화 | CM_xxx → CMxxx, CO_APP_UPDATE_REQUIRED → CO012
테스트 데이터 시트 (v15) | 쿠폰 | 운영환경 테스트 쿠폰 18건 (프리픽스 91)

## EVT-1 view_coupon_register
EVT-1 view_coupon_register
쿠폰 등록 화면 진입 1회. event-spec.md §3.1.
■ 발생 시점
iOS: CouponListViewController.viewDidLoad / Android: CouponListActivity.onCreate(savedInstanceState=null) — 회전 시 중복 발화 없음 / Web: app/coupon/page.tsx 마운트 1회
■ 파라미터
파라미터 | 필수 | 가능한 값 | 소스 | 비고
(없음) | — | — | — | Firebase 자동 수집 user_id, platform 만 사용
■ 검증 TC
TC ID | 플랫폼 | 시나리오 | 기대 결과 | 결과
TC-D-V01 | iOS / Android / Web | 쿠폰 등록 화면 진입 1회 | view_coupon_register 1건 발화. 추가 파라미터 없음 | -

## EVT-2 register_success
EVT-2 register_coupon_success
POST /api/coupon/register 200 응답 직후 발화. event-spec.md §3.2 (D1=a, D2=a).
■ 발생 시점
POST /api/coupon/register 가 200(성공) 응답을 반환한 직후 클라이언트에서 1회 발화.
■ 파라미터 (필수=빨강 굵게, 조건부=노란 배경, 금지=빨간 배경)
파라미터 | 타입 | 필수 | 가능한 값 | 소스 | 비고
coupon_number | string | ✅ 필수 | 12자리 숫자 (사용자 입력값) | 클라이언트 입력값
coupon_type | string | ✅ 필수 | kakao ¦ hellobot ¦ giftiel | 응답 data.couponType | D1=a — 서버 항상 제공
issued_type | string | ✅ 필수 | heart ¦ skill ¦ coupon | 응답 data.issuedType
product_code | string | conditional | KH00001~KH99999, KS00001~KS99999 등 | 응답 data.productCode | 카카오 한정 — hellobot/giftiel 시 키 omit
fixed_menu_seq | int | conditional | 정수 | 응답 data.fixedMenuSeq | issued_type=skill 한정
heart_quantity | int | conditional | 정수 (예: 25, 60, 210, 360) | 응답 data.heartQuantity | issued_type=heart 한정. paid 100% (D2=a)
latency_ms | int | ✅ 필수 | 양의 정수 (ms) | 클라이언트 측정 | 등록 버튼 탭 → 응답 수신
❌ heart_amount | - | 금지 | - | - | D2=a 후 heart_quantity 로 리네임 — 절대 발화 금지
❌ bonus_heart_amount | - | 금지 | - | - | D2=a 결정으로 폐기 — 절대 발화 금지
■ 검증 TC
TC ID | 시나리오 | 사전조건 | 기대 파라미터 (값 예시) | 결과 | 비고
TC-D-S01 | 카카오 하트 충전권 등록 (KH00001 / 하트 25개, 쿠폰번호 912685375753) | 서버 D1=a 배포 완료 | coupon_type='kakao', issued_type='heart', product_code='KH00001', heart_quantity=25, latency_ms>0. fixed_menu_seq 키 omit | -
TC-D-S02 | 카카오 스킬 교환권 등록 (KS00005 / 솔로 탈출 시기, 쿠폰번호 916557334133) | 서버 D1=a 배포 완료 | coupon_type='kakao', issued_type='skill', product_code='KS00005', fixed_menu_seq=<정수>, latency_ms>0. heart_quantity 키 omit | -
TC-D-S03 | 일반 쿠폰(hellobot) 등록 (예: '50%') | — | coupon_type='hellobot', issued_type='coupon', latency_ms>0. product_code/fixed_menu_seq/heart_quantity 키 omit | -
TC-D-S04 | giftiel 쿠폰 등록 | giftiel 쿠폰 준비 가능 시 | coupon_type='giftiel'. product_code 키 omit | - | 쿠폰 준비 의존
TC-D-S05 | bonus_heart_amount / heart_amount 키 잔존 회귀 | TC-D-S01 직후 | 두 키 모두 절대 발화되지 않음 (D2=a 정합) | - | ISS-050/D2 회귀

## EVT-3 register_failure
EVT-3 register_coupon_failure
POST /api/coupon/register non-200 또는 네트워크 에러 직후 발화. event-spec.md §3.3 (D3=a, ISS-050).
■ 발생 시점
POST /api/coupon/register 가 non-200 응답을 반환하거나 네트워크 에러가 발생한 직후 클라이언트에서 1회 발화.
■ 파라미터
파라미터 | 타입 | 필수 | 가능한 값 | 소스 | 비고
coupon_number | string | ✅ 필수 | 사용자 입력값 | 클라이언트 입력값
coupon_type | string | nullable | kakao ¦ hellobot ¦ giftiel ¦ (omit) | 클라이언트 prefix 룩업 | D3=a — 에러 응답에 미포함, prefix 미매칭 시 키 omit
coupon_prefix | string | ✅ 필수 | 2자리 문자열 (예: '91', 'AB') | 클라이언트 입력값 앞 2자 | coupon_type NULL 일 때 1차 분석 키
error_code | string | ✅ 필수 | CM001 ~ CM010, CO012, NETWORK_ERROR, UNKNOWN | HTTP 응답 code 또는 클라이언트 분류 | 대시보드 1차 키
reason | string | ✅ 필수 | 자유 텍스트 | 응답 message 또는 에러 객체
latency_ms | int | ✅ 필수 | 양의 정수 (ms) | 클라이언트 측정
❌ error_code='CM_001'~'CM_010' | - | 금지 | - | - | ISS-050 정합화로 언더바 표기 폐기 — 절대 노출 금지
❌ error_code='CO_APP_UPDATE_REQUIRED' | - | 금지 | - | - | ISS-050 정합화로 'CO012'에 통합 — 절대 노출 금지
■ 검증 TC
TC ID | 시나리오 | 사전조건 | 기대 파라미터 (값 예시) | 결과 | 비고
TC-D-F01 | CM001 — 미존재 카카오 쿠폰 | 임의 카카오 쿠폰번호 910000000000 | error_code='CM001', coupon_type='kakao', coupon_prefix='91', latency_ms>0 | -
TC-D-F02 | CM002 — 만료 쿠폰 | 918799132824 (KS00005 만료) | error_code='CM002', coupon_type='kakao', coupon_prefix='91' | -
TC-D-F03 | CM003 — 사용 완료 쿠폰 | 이미 사용된 카카오 쿠폰 | error_code='CM003', coupon_type='kakao' | -
TC-D-F04 | CM010 — 결제 취소 쿠폰 | 918354799178 (KH00004 결제취소) 또는 916900621001 (KS00005 결제취소) | error_code='CM010', coupon_type='kakao' | -
TC-D-F05 | CO012 — 구버전 앱 가드 | 구버전 앱 + 카카오 쿠폰 입력 | error_code='CO012', coupon_type='kakao' | - | ISS-050 — CO_APP_UPDATE_REQUIRED 노출 0건 확인
TC-D-F06 | NETWORK_ERROR — 비행기 모드 | 오프라인 | error_code='NETWORK_ERROR' | -
TC-D-F07 | UNKNOWN — 5xx 서버 에러 | 서버 강제 5xx | error_code='UNKNOWN' | -
TC-D-F08 | 비카카오 prefix 미매칭 | 임의 prefix(예: ABC123) 미존재 | error_code='CM001', coupon_prefix='AB', coupon_type 키 omit | -
TC-D-F09 | ISS-050 표기 회귀 | 위 케이스 모두 1회씩 발화 후 BQ 조회 | error_code distinct ⊆ {CM001..CM010, CO012, NETWORK_ERROR, UNKNOWN}. CM_xxx / CO_APP_UPDATE_REQUIRED 0건 | - | BQ events_intraday_*