## 개발 1차 (Web·iOS·AOS·Admin)
카카오 선물하기 상품권 연동 — Phase 1 통합 QA 테스트 케이스
프로젝트: coop-integration ¦ 엔드포인트: POST /api/coupon/register (1단계 원샷) ¦ 개발 서버: http://test.authapi.inumber.co.kr:9999 ¦ 브랜드코드: A911
No | TC ID | 플랫폼/상태 | 테스트 절차 | 테스트 시나리오 | 기대 결과 | 결과 (P/F/Skip) | 결과 (P/F/Skip) | 결과 (P/F/Skip) | 결과 (P/F/Skip) | 비고
[6 empty] | 담당자: | 담당자: | 담당자: | 담당자:
[6 empty] | Web | iOS | Android | Admin·Server
Flow A ¦ 일반/하트/스킬 쿠폰 등록 원샷 (1단계 플로우)
1 | A-001 | 공통 | 1. 쿠폰 탭 진입 2. 일반 쿠폰 코드 'ABC123DEF' 입력 3. '등록' 탭 | 일반 쿠폰 코드 입력 시 POST /api/coupon/register 호출되어 쿠폰이 발급된다 | · HTTP 201 응답 · data.resultType='ISSUED', issuedType='coupon' · 쿠폰 리스트 갱신 | - | - | - | - | P1-R01
2 | A-002 | 공통 (coop) | 1. 쿠폰 탭 2. 하트 충전권(90/91) 입력 3. '등록' 탭 4. DB usage/heart_log | 하트 충전권을 1단계 원샷으로 처리한다 (S2 팝업 없이) | · HTTP 200, issuedType='heart' · heartQuantity 정확 (5천원=25) · S3 완료 팝업 즉시 표시 · DB usage status='used' | - | - | - | - | P1-R02 (핵심)
3 | A-003 | 공통 (coop) | 1. 스킬 교환권(90/91) 입력 2. '등록' 3. DB 확인 | 스킬 교환권을 1단계 원샷으로 처리한다 | · HTTP 200, issuedType='skill' · fixedMenuSeq, chatbotSeq, issuedCouponSeq · 토스트 + 이용권 카드 추가 · 100% 할인 쿠폰 발급 | - | - | - | - | P1-R03
4 | A-004 | 공통 (coop) | 1. 90/91 입력 2. '등록' 3. UI 흐름 관찰 | coop 쿠폰 등록 시 S2 확인 팝업 미노출 | · S2-A/S2-B 팝업 절대 미표시 · 즉시 S3(하트) 또는 토스트+카드(스킬) · '충전하기'/'받기' 단계 없음 | - | - | - | Skip | P1-R04 UX 핵심
5 | A-005 | 서버 직접 | 1. 동일 coop 코드 동시 2 request (A/B) 2. 두 응답 3. DB usage, heart_log 수 | 동시 요청 시 Redlock으로 1회만 처리 | · 첫 요청만 성공 · 두 번째: CM_003 또는 UNIQUE · DB usage 1건, heart_log 1건 | Skip | Skip | Skip | - | P1-R05 ISS-015
Flow B ¦ 쿠폰 등록 에러 (CM_001~CM_010)
6 | B-001 | 공통 | 1. 미존재 쿠폰 입력 2. '등록' | 유효하지 않은 쿠폰 에러 | · 토스트 '유효하지 않은 쿠폰이에요' (2.5초) · CM_001 | - | - | - | - | TC-W-E01
7 | B-002 | 공통 (coop) | 1. 기간 만료 쿠폰 908784177679 입력 2. '등록' | 기간 만료 에러 | · 토스트 '기간이 만료된 쿠폰이에요' · CM_002 | - | - | - | - | TC-W-E02
8 | B-003 | 공통 | 1. 사용된 쿠폰 2. '등록' | 이미 사용됨 에러 | · 토스트 '이미 사용된 쿠폰이에요' · CM_003 | - | - | - | - | TC-W-E03
9 | B-004 | 공통 | 1. 미등록 상품 쿠폰 2. '등록' | 상품 매핑 없음 | · 토스트 '상품을 찾을 수 없습니다' · CM_004 | - | - | - | - | TC-W-E04
10 | B-005 | 공통 | 1. 쿠폰 입력 2. '등록' (응답 없음) | 통신 오류 | · 토스트 '일시적인 통신 오류가 발생했습니다' · CM_006 | - | - | - | - | TC-W-E05
11 | B-006 | 공통 (coop) | 1. 결제취소 쿠폰 902789585951 2. '등록' | 결제 취소 에러 | · 토스트 '결제가 취소된 쿠폰이에요' · CM_010 | - | - | - | - | TC-W-E06a ISS-006
12 | B-007 | 공통 | 1. 에러 발생 후 입력란 확인 | 에러 후 입력 유지 | · 이전 입력값 유지 · 재시도 가능 | - | - | - | Skip | TC-W-E06
13 | B-008 | 공통 | 1. 네트워크 끊김 2. 쿠폰 입력 후 '등록' | 네트워크 오류 처리 | · 로딩 해제 · 에러 토스트 · 크래시 없음 | - | - | - | Skip | TC-I-E03/TC-A-E03
Flow C ¦ 하트 충전 완료 플로우 (S3)
14 | C-001 | 공통 | 1. 하트 register 성공 → S3 2. '확인' 탭 | S3 '확인' 탭 시 프로필 탭 이동 | · 프로필 탭(/user) 이동 · 보유 하트 수량 반영 | - | - | - | Skip | TC-W-H03/TC-I-H03/TC-A-H03
15 | C-002 | 웹 | 1. 프로필 탭에서 내역 확인 | '카카오 상품권 하트 충전' 최상단 표시 | · 내역 최상단 · 충전 수량 정확 | - | Skip | Skip | Skip | TC-W-H04
16 | C-003 | 공통 | 1. S3 완료 팝업 구성 요소 | S3 팝업 디자인 스펙 | · 288px, rounded-20 · 일러스트 140px · '하트가 N개 충전되었어요!' (22pt Bold) · '확인' 단일 노란 버튼 | - | - | - | Skip | TC-W-D06/TC-I-U03/TC-A-U03
17 | C-004 | 공통 (크로스) | 1. register 성공 2. 프로필 탭 확인 3. DB heart_log 조회 | 서버 DB ↔ 클라이언트 일치 | · DB heart_log amount와 UI 수량 일치 | - | - | - | - | TC-W-X03/I-X03/A-X03
Flow D ¦ 스킬 이용권 플로우 (S4 + ISS-010)
18 | D-001 | 웹 | 1. 스킬 register 성공 2. 쿠폰 리스트 | 이용권 카드 최상단 추가 | · '이용권' 태그 · '100%' 할인율 · 스킬명, '스킬 보러가기 >' · 만료일 미표시 (ISS-003) | - | Skip | Skip | Skip | TC-W-S03
19 | D-002 | 공통 | 1. 이용권 카드 탭 | 카드 탭 시 스킬 상세 이동 (fixedMenuSeq) | · 스킬 상세 페이지 이동 · 쿠폰 적용 (♥ 0) | - | - | - | Skip | TC-W-S05/I-S03/A-S06 ISS-010
20 | D-003 | 웹 | 1. 스킬 상세 → '지금 보러가기' | 챗봇 채팅방 이동 (자동 시작) | · 챗봇 진입 · 스킬 자동 시작 · 하트 차감 없음 | - | Skip | Skip | Skip | TC-W-S06
21 | D-004 | 공통 | 1. 이용권 발급 후 입력란 | 입력란 초기화 | · 비워짐 | - | - | - | Skip | TC-W-S07/I-S04/A-S03
22 | D-005 | Web/AOS | 1. 이용권 발급 후 헤더 | 쿠폰 수 +1 반영 | · 쿠폰 수 +1 | - | Skip | - | Skip | TC-W-S08/A-S04
23 | D-006 | Android (크로스) | 1. 스킬 register 2. SkillDescriptionBottomSheet | Android BottomSheet 표시 | · BottomSheet · fixedMenuSeq 스킬 정보 | Skip | Skip | - | Skip | TC-A-X04
24 | D-007 | 웹 | 1. 이용권 카드 디자인 | 카드 디자인 스펙 | · 흰 배경, 테두리 #EDEDEE · '이용권' 태그 (11px Bold) · '100%' (18px Bold, #FF5D7A) · '스킬 보러가기 >' (12px Bold, #BE7AFE) | - | Skip | Skip | Skip | TC-W-D09/D11
Flow E ¦ 쿠폰 입력 UI
25 | E-001 | 웹 | 1. 쿠폰 화면 2. 입력란 확인 | 플레이스홀더 텍스트 | · '쿠폰 코드를 입력해주세요' | - | Skip | Skip | Skip | TC-W-C01
26 | E-002 | 웹 | 1. 빈 입력 2. 등록 버튼 | 빈 입력 시 비활성 | · 비활성 (회색 #C6C8CC) | - | Skip | Skip | Skip | TC-W-C02
27 | E-003 | 웹 | 1. 값 입력 2. 등록 버튼 | 값 입력 시 활성 | · 활성 (노란 #FFE967) | - | Skip | Skip | Skip | TC-W-C03
28 | E-004 | 공통 | 1. 클립보드 복사 2. 입력란 붙여넣기 | 붙여넣기 지원 | · 정상 입력 | - | - | - | Skip | TC-W-C04/I-C04/A-C04
Flow F ¦ 미로그인 처리 — S6 배너
29 | F-001 | 공통 | 1. 미로그인 2. 쿠폰 탭 | 로그인 안내 배너 표시 | · 헤더 아래 노란(#FFE967) 배너 · '로그인하면 더 많은 쿠폰을 받을 수 있어요 로그인하기 >' · X 닫기 | - | - | - | Skip | TC-*-LG01
30 | F-002 | 공통 | 1. 배너 2. '로그인하기 >' 탭 | 배너 텍스트 탭 → 로그인 이동 | · 로그인 화면 즉시 이동 · fallbackUrl=/coupon | - | - | - | Skip | TC-*-LG02
31 | F-003 | 공통 | 1. 배너 2. X 버튼 | 배너 닫기 | · 배너 숨김 · 쿠폰 화면 유지 | - | - | - | Skip | TC-*-LG03
32 | F-004 | 공통 | 1. 미로그인 2. 입력란 포커스(탭) | 포커스 → 로그인 즉시 이동 | · 로그인 화면 즉시 이동 · 팝업 없음 | - | - | - | Skip | TC-*-LG04
33 | F-005 | 공통 | 1. 미로그인, 입력값 2. '등록' 탭 | 등록 → 로그인 즉시 이동 | · 로그인 화면 즉시 이동 · API 호출 없음 | - | - | - | Skip | TC-*-LG05
34 | F-006 | 공통 | 1. 로그인 완료 | 로그인 후 쿠폰 페이지 복귀 | · /coupon 리다이렉트 | - | - | - | Skip | TC-*-LG06
35 | F-007 | 공통 | 1. 배너 스타일 | 배너 디자인 스펙 | · 배경 #FFE967 · X 닫기 · 헤더 아래 / 입력란 위 | - | - | - | Skip | TC-W-LG07
Flow G ¦ 중복/동시성 방지
36 | G-001 | 공통 | 1. register 중 2. '등록' 즉시 재탭 | 중복 탭 방지 | · 2번째 무시 · 버튼 disabled + 로딩 | - | - | - | Skip | TC-W-E11/I-D01/A-D01
37 | G-002 | 서버 | 1. 사용된 쿠폰 재입력 2. register | 사용된 쿠폰 재사용 차단 | · CM_003 · L0 재검증 차단 | Skip | Skip | Skip | - | TC-E15 ISS-001
38 | G-003 | 서버 | 1. L2 취소 쿠폰 (원복 완료) 2. register 재호출 | 취소 후 원복 쿠폰 재사용 성공 | · register 성공 · usage UPSERT (UNIQUE 위반 없음) | Skip | Skip | Skip | - | TC-E16 ISS-001
39 | G-004 | 서버 | 1. check 후 결제 취소 2. register L0 재검증 8099 | 결제취소 L0 재검증 CM_010 | · CM_010 · 토스트 '결제가 취소된 쿠폰이에요' | - | Skip | Skip | - | TC-E17 ISS-006
Flow H ¦ 구버전 앱 가드 + Phase 1 호환 (ISS-011/ISS-009)
40 | H-001 | 구버전 앱 | 1. POST /api/coupon with { code: '901914216415' } 2. HTTP 3. 토스트 | 90/91 가드 발동 | · HTTP 406 · CO_APP_UPDATE_REQUIRED · '앱 업데이트가 필요한 쿠폰이에요.' · 구버전 토스트 | Skip | - | - | - | P1-G01/E01 (핵심)
41 | H-002 | 서버 직접 | 1. POST /api/coupon with { couponSpecSeq: 123 } | couponSpecSeq 경로 정상 (배너 클레임) | · HTTP 201 · DOWNLOAD 로직 정상 · 가드 미발동 | Skip | Skip | Skip | - | P1-G02 (핵심 회귀)
42 | H-003 | 서버 직접 | 1. POST /api/coupon with { code: 'ABC123DEF' } | 일반 code 가드 미발동 | · HTTP 201 · SINGLE/MULTI_CODE 로직 정상 | Skip | Skip | Skip | - | P1-G03
43 | H-004 | 신버전 앱 | 1. 신버전 90/91 등록 2. 트래픽/로그 | 신버전은 /api/coupon 미도달 | · POST /api/coupon/register만 호출 · 정상 coop 플로우 · CO_APP_UPDATE_REQUIRED 경로 없음 | Skip | - | - | - | P1-E02
44 | H-005 | 구버전 앱 (i18n) | 1. 언어 변경 (ko/ja/en) 2. 90/91 등록 3. 토스트 | CO_APP_UPDATE_REQUIRED i18n | · 로케일별 번역 표시 | Skip | - | - | - | P1-E03
45 | H-006 | 구버전 앱 | 1. 구버전에서 'ABC123DEF' 2. '등록' | 구버전 일반 쿠폰 회귀 | · 가드 통과 · HTTP 201 + CouponDto · 구버전 리스트 갱신 정상 | Skip | - | - | - | P1-C01 (핵심)
46 | H-007 | 서버 직접 | 1. POST /api/coop/check 2. POST /api/coop/use | /api/coop/* Deprecated 유지 | · Phase 0 스키마 그대로 · @deprecated 주석만 · Phase 2 제거 예정 | Skip | Skip | Skip | - | P1-C02
Flow I ¦ Admin 상품 관리
47 | I-001 | Admin | 1. AdminJS 2. product_type=heart 3. 저장 | 하트 상품 등록 | · coupc_marketing_product 행 추가 | Skip | Skip | Skip | - | TC-M01
48 | I-002 | Admin | 1. product_type=skill, fixed_menu_seq 2. 저장 | 스킬 상품 등록 (자동 쿠폰) | · 상품 등록 · CouponSpec(PERCENTAGE 100%) 자동 · coupon_spec_seq 자동 | Skip | Skip | Skip | - | TC-M02
49 | I-003 | Admin | 1. 상품명 변경 2. 저장 | 스킬 수정 → CouponSpec 연동 | · CouponSpec.name 자동 | Skip | Skip | Skip | - | TC-M03
50 | I-004 | Admin | 1. fixed_menu_seq 변경 2. 저장 | 대상 스킬 변경 | · Condition.skillSeqs 자동 | Skip | Skip | Skip | - | TC-M04
51 | I-005 | Admin | 1. is_active=false 2. 저장 | 비활성화 → 발급 중단 | · issueEndDate 설정 | Skip | Skip | Skip | - | TC-M05
52 | I-006 | Admin | 1. is_active=true 2. 저장 | 재활성화 → 재개 | · issueEndDate=NULL | Skip | Skip | Skip | - | TC-M06
53 | I-007 | Admin | 1. 비활성 상품 쿠폰 register | 비활성 쿠폰 조회 | · CM_004 | Skip | Skip | Skip | - | TC-M07
Flow J ¦ Admin 수동 취소 + 상품 회수 (ISS-001)
54 | J-001 | Admin | 1. 사용 이력 선택 2. '사용 취소' 3. Guard 확인 | 하트 충전권 수동 취소 | · Guard 충전 수량/잔여 · L2 → canceled · 하트 차감 + 회수 로그 | Skip | Skip | Skip | - | TC-M10
55 | J-002 | Admin | 1. 사용 이력 2. '사용 취소' 3. Guard | 스킬 교환권 수동 취소 | · Guard 이용권 사용 여부 · L2 → canceled · 100% 쿠폰 삭제 | Skip | Skip | Skip | - | TC-M11
56 | J-003 | Admin | 1. 잔여 < 수량 2. '사용 취소' | 하트 잔여 부족 경고 | · Guard 경고 · 남은만큼 차감 | Skip | Skip | Skip | - | TC-M12
57 | J-004 | Admin | 1. 이용권 이미 사용 2. '사용 취소' | 이용권 사용 완료 경고 | · Guard 경고 · 쿠폰 삭제 불가 | Skip | Skip | Skip | - | TC-M13
58 | J-005 | Admin | 1. 취소 후 쿠폰 check (Deprecated) | 취소 후 원복 확인 | · 쿠프마케팅 원복 시 valid:true | Skip | Skip | Skip | - | TC-M14
Flow K ¦ Admin CouponPrefixRule CRUD
59 | K-001 | Admin | 1. AdminJS 진입 2. 신규 row prefix='92' 3. 저장 4. 즉시 POST /register with '9212345678' | 신규 prefix 즉시 반영 (캐시 없음) | · 즉시 반영 · coop_marketing 라우팅 · 매 요청마다 DB 조회 | Skip | Skip | Skip | - | P1-A01 (핵심)
60 | K-002 | Admin | 1. 90 row is_active=false 2. '901914216415' register | is_active 토글 | · 일반 쿠폰 플로우 라우팅 · CouponService.issueCoupon · 조회 실패 시 CM_001 | Skip | Skip | Skip | - | P1-A02
61 | K-003 | Admin | 1. 90 row requires_new_flow=false 2. 구버전 90 쿠폰 | requires_new_flow 토글 (가드 제어) | · 가드 미발동 · 기존 로직 진입 후 CM_001 | Skip | Skip | Skip | - | P1-A03
62 | K-004 | Admin | 1. 수정 전 register (기준) 2. AdminJS 수정 3. 즉시 재호출 | 즉시 반영 (캐시 없음) | · 즉시 반영 · 매 요청마다 DB 조회 · 롤백 즉시 | Skip | Skip | Skip | - | P1-A04
Flow L ¦ Admin 사용 이력
63 | L-001 | Admin | 1. AdminJS 2. 쿠폰번호 검색 | 사용 이력 검색 | · 이력 표시 (사용자, 상품, 상태, 시각) | Skip | Skip | Skip | - | TC-M08
64 | L-002 | Admin | 1. AdminJS API 로그 2. 쿠폰번호 검색 | API 로그 조회 | · L0/L1/L2 전문 로그 | Skip | Skip | Skip | - | TC-M09
Flow M ¦ 다국어
65 | M-001 | 공통 | 1. 언어=ko 2. 전체 | 한국어 | · 팝업/토스트/카드 한국어 | - | - | - | Skip | TC-*-L01
66 | M-002 | 공통 | 1. 언어=en 2. 전체 | 영어 | · 영어 | - | - | - | Skip | TC-*-L02
67 | M-003 | 공통 | 1. 언어=ja 2. 전체 | 일본어 | · 일본어 · 번역 품질 검수 | - | - | - | Skip | TC-*-L03
68 | M-004 | 공통 | 1. 각 언어+에러 2. 토스트 | 에러 메시지 다국어 | · 해당 로케일 번역 | - | Skip | Skip | - | TC-W-L04
Flow N ¦ 보안
69 | N-001 | 서버 | 1. 로그아웃 2. register API | 비로그인 차단 | · HTTP 401 | Skip | Skip | Skip | - | TC-N01
70 | N-002 | 서버 | 1. 유저A 사용 쿠폰 2. 유저B register | 타 사용자 차단 | · CM_003 | Skip | Skip | Skip | - | TC-N02
71 | N-003 | 서버 | 1. code에 SQL 구문 | SQL Injection 방지 | · CM_001 · DB 무영향 | Skip | Skip | Skip | - | TC-N03
72 | N-004 | 서버 | 1. 서버 로그 확인 | 로그 마스킹 | · 쿠폰번호 마스킹 | Skip | Skip | Skip | - | TC-N04
Flow O ¦ 성능
73 | O-001 | 서버 | 1. register (일반) 2. 응답 시간 | 일반 응답 시간 | · 3초 이내 | Skip | Skip | Skip | - | TC-N05
74 | O-002 | 서버 | 1. register (coop) 2. 응답 시간 | coop 응답 시간 | · 10초 이내 (L0+L1+내부) | Skip | Skip | Skip | - | TC-N06
Flow P ¦ 웹뷰 환경
75 | P-001 | iOS WebView | 1. iOS 앱 웹뷰 2. 하트 충전 전체 | iOS WebView | · 정상 렌더링 | - | Skip | Skip | Skip | TC-W-W01
76 | P-002 | Android WebView | 1. Android 앱 웹뷰 2. 스킬 전체 | Android WebView | · 정상 렌더링 | - | Skip | Skip | Skip | TC-W-W02
77 | P-003 | 모바일 브라우저 | 1. Safari/Chrome 전체 | 모바일 브라우저 호환 | · 레이아웃 깨짐 없음 | - | Skip | Skip | Skip | TC-W-W03
Flow Q ¦ 디자인 공통
78 | Q-001 | 공통 | 1. 토스트 스타일 | 토스트 스펙 | · bg rgba(36,37,38,0.8), rounded-8 · 하단 중앙 · 2.5초 자동 사라짐 | - | - | Skip | Skip | TC-W-D07/D08 · TC-I-U05
79 | Q-002 | 웹 | 1. 팝업 공통 | 팝업 디자인 스펙 (S3) | · 288px, rounded-20, p-24 · 그림자 0px_8px_24px_rgba(0,0,0,0.24) · 오버레이 rgba(36,37,38,0.7) | - | Skip | Skip | Skip | TC-W-D01
80 | Q-003 | 웹 | 1. 확인/취소 버튼 | 버튼 스타일 | · 확인: #FFE967, h-48, rounded-26 · 취소: #EDEDEE, h-48, rounded-26 | - | Skip | Skip | Skip | TC-W-D02/D03
Flow R ¦ /api/coop/* Deprecated (Phase 2 제거 예정)
81 | R-001 | 서버 직접 | 1. POST /api/coop/check with 하트권 | (Deprecated) check 하트권 | · valid:true, productType='heart', heartQuantity · Phase 0 스키마 | Skip | Skip | Skip | - | TC-A01-DEP
82 | R-002 | 서버 직접 | 1. POST /api/coop/check with 스킬권 | (Deprecated) check 스킬권 | · valid:true, productType='skill', fixedMenuSeq | Skip | Skip | Skip | - | TC-A02-DEP
83 | R-003 | 서버 직접 | 1. POST /api/coop/use with 하트권 | (Deprecated) use 하트권 | · success:true, heartQuantity · DB status='used' | Skip | Skip | Skip | - | TC-A06-DEP
84 | R-004 | 서버 직접 | 1. POST /api/coop/use with 스킬권 | (Deprecated) use 스킬권 | · success:true, issuedCouponSeq | Skip | Skip | Skip | - | TC-A07-DEP
85 | R-005 | 서버 직접 | 1. 인증 없이 /api/coop/* | (Deprecated) 인증 없음 | · HTTP 401 | Skip | Skip | Skip | - | TC-A05-DEP/A11-DEP
86 | R-006 | 서버 직접 | 1. /api/coop/use 타임아웃 | (Deprecated) L3 망취소 | · L3 망취소, api_log L3 · 쿠폰 원복 | Skip | Skip | Skip | - | TC-A13-DEP
87 | R-007 | 서버 직접 | 1. /api/coop/use 내부 실패 | (Deprecated) L2 보상 | · L2 취소, api_log L2 · canceled | Skip | Skip | Skip | - | TC-A14-DEP/A15-DEP
Flow S ¦ E2E 통합
88 | S-001 | Web E2E | 1. Admin 하트 상품 등록 2. 웹 사용자 쿠폰 등록 3. 하트 충전 → 프로필 | Admin → 웹 하트 E2E | · 전체 플로우 정상 | - | Skip | Skip | Skip | TC-W-X06
89 | S-002 | Web E2E | 1. Admin 스킬 상품 2. 웹 쿠폰 등록 3. 이용권 → 상세 → 0하트 구매 | Admin → 웹 스킬 E2E | · 전체 플로우 정상 | - | Skip | Skip | Skip | TC-W-X07
90 | S-003 | iOS E2E | 1. Admin 등록 2. iOS 쿠폰 등록 3. 전체 플로우 | iOS 네이티브 E2E | · 전체 플로우 정상 | Skip | - | Skip | Skip
91 | S-004 | Android E2E | 1. Admin 등록 2. Android 쿠폰 등록 3. 전체 플로우 | Android 네이티브 E2E | · 전체 플로우 정상 | Skip | Skip | - | Skip
92 | S-005 | 공통 크로스 | 1. 각 에러 코드 2. 토스트 | 에러 코드 ↔ 메시지 매핑 | · api-spec 정의와 일치 | - | - | - | - | TC-W-X05

## 요약
Phase 1 Flow 기반 테스트 케이스 요약 (2026-04-20)
Flow별 분포
Flow | 건수 | 설명
A. 쿠폰 등록 원샷 | 5 | 일반/하트/스킬 register, S2 팝업 미노출, 동시성
B. 쿠폰 등록 에러 | 8 | CM_001~CM_010 에러 토스트, 네트워크
C. 하트 충전 완료 | 4 | S3 완료 → 프로필, 내역, 크로스
D. 스킬 이용권 | 7 | S4 카드, 이용권→상세 (ISS-010)
E. 쿠폰 입력 UI | 4 | 플레이스홀더, 버튼 상태, 붙여넣기
F. 미로그인 (S6) | 7 | 배너 표시/닫기, 로그인 이동
G. 중복/동시성 | 4 | 중복 탭, 재사용, Redlock
H. 구버전 가드 | 7 | CO_APP_UPDATE_REQUIRED, couponSpecSeq 회귀
I. Admin 상품 | 7 | 등록, CouponSpec 연동, 활성화
J. Admin 취소 | 5 | 하트/스킬 취소, Guard
K. Admin PrefixRule | 4 | 신규 prefix 즉시 반영
L. 사용 이력 | 2 | 이력/API 로그 조회
M. 다국어 | 4 | ko/en/ja + 에러
N. 보안 | 4 | 비로그인, 타유저, SQL, 마스킹
O. 성능 | 2 | 일반 3초, coop 10초
P. 웹뷰 | 3 | iOS/Android WebView, 모바일 브라우저
Q. 디자인 | 3 | 토스트, 팝업, 버튼
R. Deprecated | 7 | Phase 2 제거 예정
S. E2E 통합 | 5 | Web/iOS/Android E2E, 에러 매핑
합계 | 92 | 145건 개별 TC를 Flow 기반 92행으로 통합 (cross-platform TC 병합)
결과 값 정의
결과 | 의미
P | Pass (통과)
F | Fail (실패)
Skip | 건너뜀 (미해당 플랫폼)
- | 미수행
핵심 우선 검증 (5건)
• A-002 (P1-R02) — 하트 원샷 (응답/DB/Redlock)
• H-001 (P1-G01) — 구버전 90/91 가드 발동
• H-002 (P1-G02) — couponSpecSeq 경로 회귀
• K-001 (P1-A01) — Admin row 즉시 반영
• H-006 (P1-C01) — 구버전 일반 쿠폰 회귀

## 테스트 데이터
쿠프마케팅 테스트 쿠폰 (16건) + 환경 정보
출처: references/Q&A/20260408-dev-env.md (2026-04-20)
테스트 환경
개발 서버 URL | http://test.authapi.inumber.co.kr:9999
운영 서버 URL | http://authapi.inumber.co.kr:443
Auth Key | g9PJGmeh6BaSfprJx1xkAQ (개발=운영 동일)
브랜드코드 | A911
프리픽스 | 90 = 카카오 선물하기, 91 = 카카오 외
# | 쿠폰번호 | 프리픽스 | 유형 | 상품/스킬명 | 용도/비고
하트 충전권 (10건)
1 | 901914216415 | 90 | 하트 충전권 | — | 유형 명시 없음
2 | 903276431800 | 90 | 하트 충전권 | —
3 | 906891777783 | 90 | 하트 충전권 | —
4 | 908114272214 | 90 | 하트 충전권 | —
5 | 908590067550 | 90 | 하트 충전권 | —
6 | 910189179684 | 91 | 하트 충전권 | —
7 | 912295658631 | 91 | 하트 충전권 | —
8 | 914053969988 | 91 | 하트 충전권 | —
9 | 914541033704 | 91 | 하트 충전권 | —
10 | 914932940805 | 91 | 하트 충전권 | —
스킬 교환권 — 정상 (2건)
11 | 906654793410 | 90 | 스킬 교환권 | 그 사람과 나의 사주 궁합 | A-003, D-002 검증
12 | 911473509612 | 91 | 스킬 교환권 | 내 사주에 연애 상대 몇 명 있을까? | 동일
스킬 교환권 — 결제 취소 CM_010 (2건)
13 | 902789585951 | 90 | 결제 취소 | 그 사람과 나의 사주 궁합 | B-006, G-004
14 | 916611039014 | 91 | 결제 취소 | 내 사주에 연애 상대 몇 명 있을까? | 동일
스킬 교환권 — 기간 만료 CM_002 (2건)
15 | 908784177679 | 90 | 기간 만료 | 그 사람과 나의 사주 궁합 | B-002
16 | 913767296083 | 91 | 기간 만료 | 내 사주에 연애 상대 몇 명 있을까? | 동일
※ CM_001 검증용 쿠폰 미제공 — 임의 번호 입력하여 검증
※ 사용된 쿠폰은 Admin 취소 후 쿠프마케팅 원복 대기 시 재사용 가능