## 개발 1차 (Web·iOS·AOS·Admin)
카카오 선물하기 상품권 연동 — Phase 1 통합 QA 테스트 케이스
프로젝트: coop-integration ¦ 개발 서버 연결 ¦ 기대 결과는 UI 관점 (서버 API/DB 검증은 제외)
No | TC ID | 플랫폼/상태 | 테스트 절차 | 테스트 시나리오 | 기대 결과 | 결과 (P/F/Skip) | 결과 (P/F/Skip) | 결과 (P/F/Skip) | 결과 (P/F/Skip) | 비고
[6 empty] | 담당자: | 담당자: | 담당자: | 담당자:
[6 empty] | Web | iOS | Android | Admin
Flow A ¦ 쿠폰 등록 (1단계 원샷 플로우)
1 | A-001 | 공통 | 1. 쿠폰 탭 진입 2. 일반 쿠폰 코드 'ABC123DEF' 입력 3. '등록' 탭 | 일반 쿠폰 코드를 등록하면 쿠폰 리스트에 반영된다 | · 쿠폰 리스트에 신규 쿠폰 추가 · 헤더 쿠폰 수 +1 | - | - | - | - | 기존 TC-W-C05
2 | A-002 | 공통 (coop) | 1. 쿠폰 탭 2. 하트 충전권(90/91 쿠폰번호) 입력 3. '등록' 탭 | 하트 충전권을 등록하면 확인 팝업 없이 바로 충전된다 | · 확인 팝업 없이 바로 '하트 25개 충전 완료' 팝업 표시 · 팝업의 충전 수량이 상품별 개수와 일치 (5천원=25개) | - | - | - | - | P1-R02 (핵심)
3 | A-003 | 공통 (coop) | 1. 쿠폰 탭 2. 스킬 교환권(906654793410 등) 입력 3. '등록' 탭 | 스킬 교환권을 등록하면 확인 팝업 없이 바로 이용권이 발급된다 | · 확인 팝업 없이 바로 토스트 '스킬 이용권이 등록되었어요' 표시 · 쿠폰 리스트 최상단에 이용권 카드 추가 · 헤더 쿠폰 수 +1 | - | - | - | - | P1-R03
4 | A-004 | 공통 (coop) | 1. 90/91 쿠폰번호 입력 2. '등록' 탭 3. 화면 전환 관찰 | coop 쿠폰 등록 과정에서 S2 확인 팝업이 노출되지 않는다 | · '충전하기', '받기' 버튼이 있는 확인 팝업 절대 미표시 · 하트권: 등록 즉시 완료 팝업 · 스킬권: 등록 즉시 토스트 + 이용권 카드 | - | - | - | Skip | P1-R04 · UX 핵심
Flow B ¦ 쿠폰 등록 에러 — 토스트 메시지
5 | B-001 | 공통 | 1. 임의 쿠폰번호 'ZZZ999' 입력 2. '등록' 탭 | 미존재 쿠폰 입력 시 안내 토스트 표시 | · 토스트: '유효하지 않은 쿠폰이에요' (2.5초 후 자동 사라짐) · 쿠폰 화면 유지 · 입력값 유지 | - | - | - | - | CM_001
6 | B-002 | 공통 (coop) | 1. 기간 만료 쿠폰 908784177679 입력 2. '등록' 탭 | 기간 만료 쿠폰 안내 토스트 | · 토스트: '기간이 만료된 쿠폰이에요' · 쿠폰 화면 유지 | - | - | - | - | CM_002 · 908784177679/913767296083
7 | B-003 | 공통 | 1. 이미 사용 완료된 쿠폰 입력 2. '등록' 탭 | 이미 사용된 쿠폰 안내 토스트 | · 토스트: '이미 사용된 쿠폰이에요' · 쿠폰 화면 유지 | - | - | - | - | CM_003
8 | B-004 | 공통 | 1. 서버에 미등록된 상품의 쿠폰번호 입력 2. '등록' 탭 | 미등록 상품 안내 토스트 | · 토스트: '상품을 찾을 수 없습니다' | - | - | - | - | CM_004
9 | B-005 | 공통 | 1. 쿠폰번호 입력 2. (쿠프마케팅 서버 점검/장애 중) '등록' 탭 | 통신 장애 안내 토스트 | · 토스트: '일시적인 통신 오류가 발생했습니다' | - | - | - | - | CM_006
10 | B-006 | 공통 (coop) | 1. 결제 취소 쿠폰 902789585951 입력 2. '등록' 탭 | 결제 취소 쿠폰 안내 토스트 | · 토스트: '결제가 취소된 쿠폰이에요' | - | - | - | - | CM_010 · 902789585951/916611039014
11 | B-007 | 공통 | 1. 에러 발생 후 입력란 확인 | 에러 후에도 입력값이 유지되어 재시도 가능 | · 입력란에 이전 입력값 유지 · 등록 버튼 다시 활성화 | - | - | - | Skip
12 | B-008 | 공통 | 1. 기기 네트워크 끊기 (비행기 모드) 2. 쿠폰번호 입력 3. '등록' 탭 | 네트워크 오류 시 토스트 표시 + 앱/페이지 정상 | · 로딩 스피너 자동 해제 · 에러 토스트 표시 · 앱 크래시/웹 페이지 멈춤 없음 | - | - | - | Skip
Flow C ¦ 하트 충전 완료 (S3 팝업)
13 | C-001 | 공통 | 1. 하트 쿠폰 등록 성공 → 완료 팝업 표시됨 2. '확인' 버튼 탭 | 완료 팝업의 '확인' 탭 시 프로필 탭으로 이동 | · 프로필 탭으로 이동 · 프로필 페이지의 보유 하트 수량이 충전 분량만큼 증가 | - | - | - | Skip
14 | C-002 | 웹 | 1. 프로필 탭 이동 후 하트 충전 내역 확인 | 충전 내역 페이지에 카카오 상품권 항목 표시 | · '카카오 상품권 하트 충전' 항목이 내역 최상단에 표시 · 충전 수량과 충전 시각 정확 | - | Skip | Skip | Skip
15 | C-003 | 공통 | 1. 하트 완료 팝업 노출 상태에서 디자인 확인 | S3 완료 팝업이 디자인 스펙과 일치 | · 캐릭터+하트 일러스트 이미지 표시 · '하트가 25개 충전되었어요!' 제목 표시 · '확인' 버튼 1개만 표시 (취소 버튼 없음) | - | - | - | Skip
16 | C-004 | 공통 | 1. 여러 번 하트 쿠폰 등록 2. 각 회차마다 프로필 탭 하트 수량 확인 | 매 등록마다 하트 수량이 누적 증가 | · 충전 완료 팝업의 수량과 프로필 탭 하트 수량 증가분이 일치 · 수량 누락 없음 | - | - | - | -
Flow D ¦ 스킬 이용권 카드 (S4, ISS-010)
17 | D-001 | 웹 | 1. 스킬 쿠폰 등록 성공 2. 쿠폰 리스트 확인 | 이용권 카드가 쿠폰 리스트 최상단에 추가 | · 카드 상단: '이용권' 태그 표시 · 카드 좌측: '100%' 할인율 표시 · 스킬명 표시 · 우측 하단: '스킬 보러가기 >' 링크 · 만료일 미표시 | - | Skip | Skip | Skip
18 | D-002 | 공통 | 1. 이용권 카드 탭 | 카드 탭 시 해당 스킬 상세 페이지로 이동 | · 스킬 상세 페이지로 이동 · 스킬 제목이 등록한 스킬과 일치 · 가격이 '♥ 0' (쿠폰 적용 상태) | - | - | - | Skip | ISS-010
19 | D-003 | 웹 | 1. 스킬 상세 페이지 → '지금 보러가기' 탭 | 챗봇 채팅방으로 진입 (하트 차감 없이 스킬 자동 시작) | · 챗봇 채팅방 진입 · 스킬이 자동으로 시작됨 (인트로 메시지) · 보유 하트 수량 변화 없음 | - | Skip | Skip | Skip
20 | D-004 | 공통 | 1. 스킬 쿠폰 등록 성공 후 입력란 확인 | 등록 완료 후 입력란이 초기화 | · 입력란이 비워짐 · 등록 버튼 비활성화 (회색) | - | - | - | Skip
21 | D-005 | Web/AOS | 1. 스킬 쿠폰 등록 성공 후 헤더 쿠폰 수 확인 | 헤더 쿠폰 수가 +1 증가 | · 예: '쿠폰 2' → '쿠폰 3'으로 갱신 | - | Skip | - | Skip
22 | D-006 | Android | 1. Android 앱에서 스킬 쿠폰 등록 2. 등록 직후 화면 확인 | 등록 성공 후 스킬 소개 바텀시트가 올라옴 | · 바텀시트에 등록한 스킬의 정보 표시 (이미지, 제목, 설명) · 바텀시트에서 스킬 이용 유도 | Skip | Skip | - | Skip
23 | D-007 | 웹 | 1. 이용권 카드 디자인 확인 | 이용권 카드가 디자인 스펙과 일치 | · 흰색 배경 + 회색 테두리 · '이용권' 태그 (흰 배경) · '100%' 분홍색 강조 · '스킬 보러가기 >' 보라색 링크 | - | Skip | Skip | Skip
Flow E ¦ 쿠폰 입력 UI
24 | E-001 | 웹 | 1. 쿠폰 화면 진입 2. 입력란 확인 | 입력란 플레이스홀더 텍스트 | · '쿠폰 코드를 입력해주세요' 표시 | - | Skip | Skip | Skip
25 | E-002 | 웹 | 1. 입력란이 비어있는 상태에서 등록 버튼 확인 | 빈 입력 시 등록 버튼 비활성화 | · 등록 버튼이 회색으로 비활성화 · 탭해도 동작하지 않음 | - | Skip | Skip | Skip
26 | E-003 | 웹 | 1. 입력란에 한 글자 이상 입력 2. 등록 버튼 상태 확인 | 값 입력 시 등록 버튼 활성화 | · 등록 버튼이 노란색으로 활성화 · 탭 가능 | - | Skip | Skip | Skip
27 | E-004 | 공통 | 1. 클립보드에 쿠폰번호 복사 2. 입력란에 길게 탭 후 붙여넣기 | 붙여넣기로 쿠폰번호 입력 가능 | · 복사한 쿠폰번호가 정상 입력됨 | - | - | - | Skip
Flow F ¦ 미로그인 처리 — S6 배너 + 로그인 화면 이동
28 | F-001 | 공통 | 1. 로그아웃 상태로 쿠폰 탭 진입 | 미로그인 시 노란색 로그인 안내 배너 표시 | · 헤더 아래, 입력란 위에 노란색 배너 · 문구: '로그인하면 더 많은 쿠폰을 받을 수 있어요 로그인하기 >' · 우측 X 닫기 버튼 | - | - | - | Skip
29 | F-002 | 공통 | 1. 배너의 '로그인하기 >' 텍스트 탭 | 로그인 화면 이동 | · 로그인 화면으로 즉시 전환 · 로그인 완료 후 다시 쿠폰 화면으로 복귀 | - | - | - | Skip
30 | F-003 | 공통 | 1. 배너 우측 X 버튼 탭 | 배너 닫기 | · 배너가 사라짐 · 쿠폰 화면은 그대로 유지 | - | - | - | Skip
31 | F-004 | 공통 | 1. 미로그인 상태에서 쿠폰 입력란 탭 (포커스) | 입력란 포커스 시 로그인 화면 즉시 이동 | · 입력란에 포커스되지 않고 바로 로그인 화면으로 전환 · 별도 팝업 노출 없음 | - | - | - | Skip
32 | F-005 | 공통 | 1. 미로그인, 입력란에 이미 값이 있는 상태 2. '등록' 버튼 탭 | 등록 버튼 탭 시 로그인 화면 즉시 이동 | · 등록 처리 없이 바로 로그인 화면으로 전환 · 로딩 스피너 노출 없음 | - | - | - | Skip
33 | F-006 | 공통 | 1. 미로그인에서 로그인 화면 이동 2. 로그인/회원가입 완료 | 로그인 완료 후 쿠폰 화면 복귀 | · 쿠폰 화면으로 자동 복귀 · 이전에 입력했던 값 유지 여부 확인 | - | - | - | Skip
34 | F-007 | 공통 | 1. 배너 스타일 확인 | 배너 디자인 스펙 준수 | · 노란색 배경 (#FFE967) · 우측 X 닫기 버튼 · 헤더 아래, 입력란 위에 위치 | - | - | - | Skip
Flow G ¦ 중복 탭 방지
35 | G-001 | 공통 | 1. 쿠폰 입력 후 '등록' 버튼 빠르게 2회 연속 탭 | 중복 탭 시 1회만 처리 | · 등록 완료 팝업/토스트가 1번만 노출 · 하트 충전권이면 수량이 중복 충전되지 않음 · 등록 버튼 로딩 중 비활성화 | - | - | - | Skip
Flow H ¦ 구버전 앱 호환 (Phase 1)
36 | H-001 | 구버전 앱 | 1. 구버전 앱 설치 (Phase 1 이전 빌드) 2. 쿠폰 탭 3. 하트 쿠폰(90/91) 입력 4. '등록' 탭 | 구버전 앱에서 coop 쿠폰 입력 시 앱 업데이트 안내 토스트 | · 토스트: '앱 업데이트가 필요한 쿠폰이에요.' · 쿠폰 화면 유지 · 하트 수량 변화 없음 | Skip | - | - | Skip | P1-E01 (핵심)
37 | H-002 | 신버전 앱 | 1. 신버전 앱에서 90/91 쿠폰 입력 2. '등록' 탭 | 신버전은 '앱 업데이트 필요' 안내를 받지 않음 | · 정상적으로 하트 충전 완료 팝업 또는 이용권 카드 추가 · '앱 업데이트가 필요한 쿠폰이에요.' 토스트 미노출 | Skip | - | - | Skip | P1-E02
38 | H-003 | 구버전 앱 (다국어) | 1. 기기 언어를 ko/ja/en으로 변경 2. 각 언어에서 구버전 앱으로 90/91 쿠폰 입력 | 언어별 번역된 업데이트 안내 토스트 | · 한국어: '앱 업데이트가 필요한 쿠폰이에요.' · 일본어/영어: 각 로케일 번역 확인 | Skip | - | - | Skip | P1-E03
39 | H-004 | 구버전 앱 | 1. 구버전 앱에서 일반 쿠폰 'ABC123DEF' 입력 2. '등록' 탭 | 구버전 앱에서 일반 쿠폰은 기존처럼 정상 발급 | · 일반 쿠폰 발급 플로우 정상 동작 · 쿠폰 리스트에 추가 · 업데이트 안내 토스트 노출 안 됨 | Skip | - | - | Skip | P1-C01 (핵심 호환성)
Flow I ¦ Admin — 상품 관리
40 | I-001 | Admin | 1. AdminJS 로그인 (super 권한) 2. 카카오 상품권 상품 관리 진입 3. 하트 충전권 상품 신규 등록 (product_type=heart, price, heart_quantity) 4. 저장 | 하트 충전권 상품이 정상 등록된다 | · 상품 목록에 신규 하트 상품 표시 · 필드 값 정확 (가격, 충전 수량) | Skip | Skip | Skip | -
41 | I-002 | Admin | 1. 스킬 교환권 상품 신규 등록 (product_type=skill, fixed_menu_seq) 2. 저장 3. 쿠폰 스펙 메뉴 확인 | 스킬 상품 등록 시 쿠폰 스펙이 자동 생성된다 | · 상품 목록에 스킬 상품 표시 · 쿠폰 스펙에 100% 할인 쿠폰 자동 생성 확인 | Skip | Skip | Skip | -
42 | I-003 | Admin | 1. 등록된 스킬 상품의 상품명 변경 2. 저장 3. 연결된 쿠폰 스펙 이름 확인 | 상품명 변경 시 쿠폰 스펙 이름도 자동 업데이트 | · 쿠폰 스펙 이름이 '[변경된 상품명] 이용권'으로 자동 반영 | Skip | Skip | Skip | -
43 | I-004 | Admin | 1. 등록된 스킬 상품의 대상 스킬(fixed_menu_seq) 변경 2. 저장 3. 쿠폰 조건 확인 | 대상 스킬 변경 시 쿠폰 조건도 자동 업데이트 | · 쿠폰 조건의 스킬 ID가 새 값으로 반영 | Skip | Skip | Skip | -
44 | I-005 | Admin | 1. 활성 상품의 is_active=false 변경 2. 저장 3. 사용자 앱에서 해당 상품 쿠폰 등록 시도 | 비활성화 상품은 신규 발급 중단 | · 사용자 앱에서 '상품을 찾을 수 없습니다' 토스트 · 기존에 발급된 쿠폰은 영향 없음 | Skip | Skip | Skip | -
45 | I-006 | Admin | 1. 비활성 상품의 is_active=true 변경 2. 저장 3. 해당 상품 쿠폰 재등록 | 재활성화 시 발급 재개 | · 재등록 성공 · 이전과 동일하게 하트 충전/이용권 발급 | Skip | Skip | Skip | -
46 | I-007 | Admin | 1. 비활성화된 상품의 쿠폰번호로 사용자 앱에서 등록 | 비활성 상품 쿠폰 조회 시 에러 | · 토스트: '상품을 찾을 수 없습니다' | Skip | Skip | Skip | -
Flow J ¦ Admin — 수동 취소 (ISS-001)
47 | J-001 | Admin | 1. 사용 완료된 하트 충전권 사용 이력 선택 2. '사용 취소' 버튼 클릭 3. Guard 안내 메시지 확인 4. 취소 확정 5. 사용자 프로필 탭에서 하트 수량 확인 | 하트 충전권 수동 취소 시 사용자의 하트가 차감된다 | · Guard에 충전 수량/현재 잔여 하트 표시 · 취소 후 사용 이력 상태 'canceled' · 사용자 하트 수량이 충전분만큼 감소 | Skip | Skip | Skip | -
48 | J-002 | Admin | 1. 사용 완료된 스킬 교환권 사용 이력 선택 (이용권 미사용 상태) 2. '사용 취소' 클릭 3. Guard 확인 → 취소 | 스킬 교환권 수동 취소 시 발급된 이용권 쿠폰이 삭제된다 | · Guard에 이용권 사용 여부 표시 · 취소 후 사용자 쿠폰 리스트에서 이용권 카드 사라짐 | Skip | Skip | Skip | -
49 | J-003 | Admin | 1. 사용자 잔여 하트 < 충전 수량 상태 2. 해당 충전권 '사용 취소' 클릭 | 잔여 하트 부족 시 Guard 경고 표시 | · Guard에 '잔여 하트 부족' 경고 · 확인 시 남은 하트만큼만 차감 후 취소 진행 | Skip | Skip | Skip | -
50 | J-004 | Admin | 1. 스킬 이용권이 이미 사용된 상태 2. 해당 교환권 '사용 취소' 클릭 | 이미 사용된 이용권일 때 Guard 경고 | · Guard에 '이용권 이미 사용' 경고 · 확인 시 취소는 진행 (쿠폰은 삭제 불가) | Skip | Skip | Skip | -
51 | J-005 | Admin | 1. 취소 완료된 쿠폰번호를 사용자 앱에서 재등록 | 취소 후 원복된 쿠폰은 재사용 가능 | · 사용자 앱에서 재등록 성공 · 하트 충전 또는 이용권 발급 정상 처리 | Skip | Skip | Skip | -
Flow K ¦ Admin — 쿠폰 프리픽스 규칙 (Phase 1)
52 | K-001 | Admin | 1. AdminJS '쿠폰 프리픽스 규칙' 페이지 진입 2. 신규 row 추가: prefix='92', 쿠폰 타입='coop_marketing', is_active=true, requires_new_flow=true 3. 저장 4. 사용자 앱에서 '92...' 쿠폰번호 등록 | 신규 프리픽스 추가 즉시 해당 쿠폰이 카카오 상품권 플로우로 처리 | · 92로 시작하는 쿠폰이 하트/스킬 상품권으로 처리 · 관리 페이지 저장 직후 즉시 반영 (재시작 불필요) | Skip | Skip | Skip | - | P1-A01 (핵심)
53 | K-002 | Admin | 1. 기존 90 row의 is_active=false로 저장 2. 사용자 앱에서 '90...' 하트 쿠폰 등록 | 비활성화된 프리픽스는 카카오 상품권으로 처리되지 않음 | · 90 쿠폰이 일반 쿠폰 플로우로 라우팅됨 · '유효하지 않은 쿠폰이에요' 토스트 표시 | Skip | Skip | Skip | -
54 | K-003 | Admin | 1. 90 row의 requires_new_flow=false 저장 2. 구버전 앱에서 '90...' 쿠폰 등록 | 가드 토글 시 구버전 앱 업데이트 안내 미노출 | · '앱 업데이트가 필요한 쿠폰이에요.' 토스트 사라짐 · 대신 기존 로직에 의해 '유효하지 않은 쿠폰' 토스트 | Skip | Skip | Skip | -
55 | K-004 | Admin | 1. 규칙 수정 저장 직후 사용자 앱에서 즉시 테스트 2. 다시 원복 저장 후 즉시 테스트 | 규칙 변경이 즉시 반영 (캐시 지연 없음) | · 저장 직후 첫 등록 요청부터 변경사항 적용 · 롤백도 즉시 반영 | Skip | Skip | Skip | -
Flow L ¦ Admin — 사용 이력 조회
56 | L-001 | Admin | 1. AdminJS 사용 이력 페이지 2. 쿠폰번호로 검색 | 쿠폰번호로 사용 이력 검색 | · 검색 결과에 해당 쿠폰의 사용자, 상품명, 사용 상태, 사용 시각 표시 | Skip | Skip | Skip | -
57 | L-002 | Admin | 1. AdminJS API 로그 페이지 2. 쿠폰번호로 검색 | API 호출 이력 조회 | · 검색 결과에 쿠프마케팅 API 호출 전문 로그 표시 (조회/사용/취소 등) | Skip | Skip | Skip | -
Flow M ¦ 다국어
58 | M-001 | 공통 | 1. 기기/브라우저 언어 한국어 2. 전체 플로우 실행 | 한국어 텍스트 확인 | · 팝업/토스트/카드/배너 모두 한국어로 자연스럽게 표시 | - | - | - | Skip
59 | M-002 | 공통 | 1. 영어 설정 2. 전체 플로우 | 영어 텍스트 확인 | · 모든 UI 텍스트 영어로 표시 · 잘림/깨짐 없음 | - | - | - | Skip
60 | M-003 | 공통 | 1. 일본어 설정 2. 전체 플로우 | 일본어 텍스트 확인 | · 모든 UI 텍스트 일본어로 표시 · 번역 자연스러움 검수 | - | - | - | Skip
61 | M-004 | 공통 | 1. 각 언어로 에러 상황 유발 (잘못된 쿠폰 등) 2. 토스트 메시지 확인 | 에러 메시지가 해당 언어로 표시 | · 한국어/영어/일본어 각각 번역된 에러 메시지 표시 | - | Skip | Skip | -
Flow P ¦ 웹뷰 환경
62 | P-001 | iOS WebView | 1. iOS 앱 내 웹뷰(쿠폰 탭) 진입 2. 하트 충전 전체 플로우 수행 | iOS WebView에서 웹 화면이 정상 동작 | · 팝업/토스트/카드 정상 렌더링 · 레이아웃 깨짐 없음 · 이동(프로필 탭) 정상 | - | Skip | Skip | Skip
63 | P-002 | Android WebView | 1. Android 앱 내 웹뷰 진입 2. 스킬 교환 전체 플로우 | Android WebView에서 정상 동작 | · 동일하게 정상 렌더링 및 동작 | - | Skip | Skip | Skip
64 | P-003 | 모바일 브라우저 | 1. 모바일 Safari / Chrome에서 쿠폰 화면 접속 2. 전체 플로우 | 모바일 브라우저 호환성 | · 레이아웃 깨짐 없음 · 팝업/토스트 정상 표시 | - | Skip | Skip | Skip
Flow Q ¦ 디자인 공통
65 | Q-001 | 공통 | 1. 에러 또는 성공 토스트 노출 상태에서 디자인 확인 | 토스트 디자인 스펙 | · 하단 중앙 위치 · 반투명 어두운 배경 · 흰 글자 · 2.5초 후 자동 사라짐 | - | - | Skip | Skip
66 | Q-002 | 웹 | 1. 하트 충전 완료 팝업(S3) 노출 | 팝업 디자인 스펙 | · 중앙에 둥근 모서리 팝업 · 상단 일러스트 → 제목 → '확인' 버튼 순서 · 배경 딤 처리 | - | Skip | Skip | Skip
67 | Q-003 | 웹 | 1. 팝업의 버튼 디자인 확인 | 버튼 스타일 | · '확인' 버튼: 노란색 배경, 진한 텍스트 · 둥근 모서리 (pill 형태) | - | Skip | Skip | Skip
Flow S ¦ E2E 통합 시나리오
68 | S-001 | Web E2E | 1. Admin에서 하트 상품 등록 2. 웹 사용자로 로그인 3. 해당 상품의 쿠폰번호 등록 4. 하트 충전 완료 후 프로필 확인 | Admin 상품 등록 → 웹 사용자 하트 충전 전체 플로우 | · 전 과정 에러 없이 완료 · 최종 하트 수량 정확 | - | Skip | Skip | Skip
69 | S-002 | Web E2E | 1. Admin에서 스킬 상품 등록 2. 웹 사용자로 쿠폰 등록 3. 이용권 카드 → 스킬 상세 → 0하트로 구매 | Admin 상품 등록 → 웹 사용자 스킬 이용 전체 플로우 | · 전 과정 에러 없이 완료 · 하트 차감 없이 스킬 이용 가능 | - | Skip | Skip | Skip
70 | S-003 | iOS E2E | 1. Admin 등록된 상품 2. iOS 앱에서 쿠폰 등록 3. 하트/스킬 전체 플로우 | iOS 네이티브 앱 E2E | · 전 과정 정상 동작 | Skip | - | Skip | Skip
71 | S-004 | Android E2E | 1. Admin 등록된 상품 2. Android 앱에서 쿠폰 등록 3. 전체 플로우 | Android 네이티브 앱 E2E | · 전 과정 정상 동작 | Skip | Skip | - | Skip
72 | S-005 | 공통 | 1. 각 에러 상황 유발 (잘못/만료/결제취소/사용완료) 2. 각 플랫폼 토스트 메시지 비교 | 에러 메시지가 플랫폼 간 일관되게 표시 | · 동일 에러 코드에 대해 Web/iOS/Android 메시지가 동일 | - | - | - | -

## 요약
Phase 1 UI 기반 QA 테스트 케이스 요약 (2026-04-20 v7)
서버 API 직접 호출 TC 제외, UI 관점 기대 결과로 재작성
Flow별 분포
Flow | 건수 | 설명
A. 쿠폰 등록 원샷 | 4 | 일반/하트/스킬 + S2 팝업 미노출
B. 에러 토스트 | 8 | CM_001~CM_010 + 네트워크 오류
C. 하트 충전 완료 | 4 | S3 팝업 + 프로필 탭 이동
D. 스킬 이용권 | 7 | 이용권 카드 + 스킬 상세 (ISS-010)
E. 쿠폰 입력 UI | 4 | 플레이스홀더 + 버튼 상태 + 붙여넣기
F. 미로그인 (S6) | 7 | 배너 + 로그인 화면 직접 이동
G. 중복 탭 방지 | 1 | 빠른 재탭 차단
H. 구버전 앱 호환 | 4 | 업데이트 안내 토스트 + 신버전 정상 + 일반 쿠폰 회귀
I. Admin 상품 관리 | 7 | 하트/스킬 등록 + 수정 + 활성화
J. Admin 수동 취소 | 5 | 하트/스킬 취소 + Guard
K. Admin 프리픽스 규칙 | 4 | 즉시 반영 + 토글
L. Admin 사용 이력 | 2 | 이력/API 로그 조회
M. 다국어 | 4 | ko/en/ja + 에러 다국어
P. 웹뷰 환경 | 3 | iOS/Android WebView + 모바일 브라우저
Q. 디자인 공통 | 3 | 토스트/팝업/버튼 스타일
S. E2E 통합 | 5 | Admin → 사용자 전체 플로우
합계 | 72 | 서버 API 직접 호출 TC 20건 제외 (v6 92건 → v7 72건)
v6에서 제외된 TC (서버 API 직접 호출)
• A-005 — 동시성 Redlock (서버 동시 요청)
• G-002~G-004 — 서버 L0/L2 재검증
• H-002, H-003 — couponSpecSeq 경로 / 일반 code 가드 (서버 직접)
• H-007 — /api/coop/* Deprecated 유지 검증
• Flow N (보안 4건) — 비로그인 / 타유저 / SQL Injection / 로그 마스킹
• Flow O (성능 2건) — API 응답 시간
• Flow R (Deprecated 7건) — /api/coop/check, /api/coop/use 직접 호출
※ 위 TC는 서버 개발자가 Postman/curl로 별도 검증 (QA 스코프 외)
결과 값 정의
결과 | 의미
P | Pass (통과)
F | Fail (실패)
Skip | 건너뜀 (미해당 플랫폼)
- | 미수행
핵심 우선 검증 (3건, UI 관점)
• A-002 — 하트 원샷 (S2 팝업 없이 바로 충전 완료)
• H-001 — 구버전 앱 업데이트 안내 토스트
• K-001 — Admin 프리픽스 추가 즉시 반영

## 테스트 데이터
쿠프마케팅 테스트 쿠폰 (16건) + 환경 정보
출처: references/Q&A/20260408-dev-env.md (2026-04-20)
테스트 환경
개발 서버 URL | http://test.authapi.inumber.co.kr:9999
운영 서버 URL | http://authapi.inumber.co.kr:443
브랜드코드 | A911
프리픽스 | 90 = 카카오 선물하기, 91 = 카카오 외
# | 쿠폰번호 | 프리픽스 | 유형 | 상품/스킬명 | 용도/비고
하트 충전권 (10건)
1 | 901914216415 | 90 | 하트 충전권 | — | 유형 명시 없음
2 | 903276431800 | 90 | 하트 충전권 | —
3 | 906891777783 | 90 | 하트 충전권 | —
4 | 908114272214 | 90 | 하트 충전권 | —
5 | 908590067550 | 90 | 하트 충전권 | —
6 | 910189179684 | 91 | 하트 충전권 | —
7 | 912295658631 | 91 | 하트 충전권 | —
8 | 914053969988 | 91 | 하트 충전권 | —
9 | 914541033704 | 91 | 하트 충전권 | —
10 | 914932940805 | 91 | 하트 충전권 | —
스킬 교환권 — 정상 (2건)
11 | 906654793410 | 90 | 스킬 교환권 | 그 사람과 나의 사주 궁합 | A-003, D-002 검증
12 | 911473509612 | 91 | 스킬 교환권 | 내 사주에 연애 상대 몇 명 있을까? | 동일
스킬 교환권 — 결제 취소 (2건)
13 | 902789585951 | 90 | 결제 취소 | 그 사람과 나의 사주 궁합 | B-006 검증
14 | 916611039014 | 91 | 결제 취소 | 내 사주에 연애 상대 몇 명 있을까? | 동일
스킬 교환권 — 기간 만료 (2건)
15 | 908784177679 | 90 | 기간 만료 | 그 사람과 나의 사주 궁합 | B-002 검증
16 | 913767296083 | 91 | 기간 만료 | 내 사주에 연애 상대 몇 명 있을까? | 동일
※ CM_001(유효하지 않은 쿠폰) 검증용 쿠폰 미제공 — 임의 번호 입력으로 대체
※ 사용된 쿠폰은 Admin 취소 후 쿠프마케팅 원복 대기 시 재사용 가능